แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

เรื่อง ขอเสนอโครงการฟันสวย ยิ้มใส โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ
ฟันสวย ยิ้มใส  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ในปีงบประมาณ 2568  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยางเป็นเงิน 15,215 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  
โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงมีผลต่อการมีสุขภาพกายที่ดีด้วย แต่ปัญหาสุขภาพช่องปากนั้นไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากภายในช่องปากเพียงอย่างเดียว แต่มีตัวปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วยยกตัวอย่างเช่น โรคฟันผุซึ่งเป็นปัญหาในช่องปากที่พบได้ทั่วไปก็มีปัจจัยร่วมหลาย ๆ อย่างที่ส่งเสริมให้เกิดโรคนอกเหนือไปจากเชื้อโรคในช่องปาก เช่น อาจมาจากตัวบุคคลเองที่   ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพช่องปาก และการทำความสะอาดช่องปากของตนเองการอยู่ในครอบครัวที่ขาดการดูแลเอาใจใส่หรือสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการใส่ใจสุขภาพช่องปากนอกจากนี้ สื่อโฆษณาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็มีอิทธิพลอย่างมากในสังคมปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ล้วนมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน

ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ยได้วางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กวัยเรียนพร้อมกับ
การสอดแทรกความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ นั้นเพื่อให้เด็กได้ตระหนักเห็นว่าเรื่องของทันตสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแล้วปรับเปลี่ยนปลูกฝังพฤติกรรมอาจจะทำให้ปัญหาสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะเด็กก็จะมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

ในการนี้  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย จึงได้คิดที่จะกระตุ้นความสนใจของเด็กให้หันมาสนใจและให้ความรู้
ทันตอนามัยเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากมากขึ้นโดยจัดกิจกรรมที่สนุกเน้นการมีส่วนร่วมสอดแทรกไปกับความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้รู้สึกว่าเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวและยากอย่างที่คิดและเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพื่อนตลอดจนผู้ใกล้ชิดต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 3	จำนวน	  114   คน

- ผู้ปกครอง			                     จำนวน	  60 	 คน

รวมทั้งสิ้นจำนวน 174 คน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.1 ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิถีให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

1.2 เพื่อเป็นการเสริมทักษะการแปรงฟันและวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

1.3 อบรมฟื้นฟูและให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีแก่นักเรียน
1.4 ฝึกปฏิบัติทักษะการแปรงฟันให้แก่นักเรียน

- 2 -

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ขั้นตอนการวางแผนงาน

- วางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานของโครงการ

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

- ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ

2.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

2.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

-  ประชุมครูผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม

-  จัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม

-  ประสานงานกับกรมอนามัยท้องถิ่น

-  ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากรจากกรมอนามัย มาให้ความรู้กับครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติติดตามและประเมินผล
             การจัดกิจกรรมได้ถูกวิธี

2.4 ขั้นตอนการสรุปผลโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

3. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนธันวาคม 2567 – กันยายน 2568

4. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง  จำนวน 15,215 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้

- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 900 บาท

- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ป้ายละ 700 บาท เป็นเงิน 700 บาท

- ป้ายโรอัพให้ความรู้เรื่องทันตกรรม จำนวน 2 ป้าย ป้ายละ 1,200 บาท  เป็นเงิน 2,400 บาท

- ชุดสาธิตการแปรงฟัน (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ) จำนวน 114 ชุด ชุดละ 60 บาท

เป็นเงิน 6,840 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ปกครอง จำนวน 60 คน วิทยากร จำนวน 1 คน และนักเรียน จำนวน 114 คน รวามทั้งสิ้น จำนวน 175 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท   เป็นเงิน 4,375 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 เด็กมีความรู้ทันตสุขภาพ

6.2 เด็กแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี

6.3 เด็กมีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลสุขภาพฟันช่องปาก

6.4 เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้รับการใช้ในชีวิตประจำวัน

6.5 เด็กสามารถถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเด็กซึ่งกันและกัน

- 3 -

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561   ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ

พ.ศ. 2557)

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 44

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 101 คน

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 70 คน

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

- 4 -

  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

- 5 -

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวเรณู  หะรังศรี)

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

วันที่  18  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(..............................................................)

ตำแหน่ง  ...........................................................

วันที่  ............../........................./....................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(........................................................)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

วันที่  ............../........................./....................................

- 6 -

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                                        (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ..............................................................................

ครั้งที่ ........... /…………… เมื่อวันที่ ............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .............................................. บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่ …………………………………………………............................................................................

ลงชื่อ ......................................................................

(......................................................)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยางวันที่      ................../............................/.................................

- 7 -

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ......................................................................................................................................

1. ผลการดำเนินงาน

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .............................................................. คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................................................. บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ................................................. บาท คิดเป็นร้อยละ ..............................

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................................................. บาท คิดเป็นร้อยละ ..............................

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................................................

(.......................................................)

ตำแหน่ง .................................................................

วันที่      ................../............................/.................................

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

เรื่อง ขอเสนอโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ
ฟันสวย ยิ้มใส  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ในปีงบประมาณ 2568  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยางเป็นเงิน 14,020 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
โครงการ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีภูมิต้านทานลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันมีหลายปัจจัย
ที่ส่งผลให้สภาพร่างกายทรุดโทรม หลายคนมองข้ามไม่ให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพอ่อนแอลง และอาจจะประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเครียด และโรคที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ไม่ถูกต้องต่าง ๆ ดังนั้นการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของคนเรา นอกจากเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลความเจ็บป่วย 
มีภูมิต้านทานโรคแล้ว ยังลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนในทุกด้าน จึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนหันมาให้ความสำคัญ และรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการ
ออกกําลังกาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนัก 
ความตื่นตัวในการออกกำลังกาย เพราะการออกกําลังกายส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น ผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีต่อกันของสมาชิกทุกคนในโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

เพื่อให้นักเรียนสามารถควบคุม มูลเหตุปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ และตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการร่างกายที่เหมาะสมกับวัย ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
จะส่งผลทำให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัยและเป็นการตอบสนองต่อพัฒนาการคุณภาพนักเรียนได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้เกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียน	จำนวน		14๕  		คน

- 2 -

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความสมบูรณ์แข็งแรง

1.2 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็งอยู่เสมอ

1.3 เพื่อให้ความรู้ในการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเหมาะสมกับร่างกาย เป็นการดูแลสุขกาย

และสุขภาพจิตที่ดี ลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ

1.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ขั้นตอนการวางแผนงาน

- วางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานของโครงการ

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

- ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ

2.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

2.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

-  ประชุมครู และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม

-  ดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายได้ในตลอดทั้งปีการศึกษา

2.4 ขั้นตอนการสรุปผลโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

3. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนธันวาคม 2567 – กันยายน 2568

4. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง  จำนวน 14,020 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้  ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

- ตู้ลำโพงแบบล้อลาก มีแอมป์ในตัว  ขนาด 15 นิ้ว กำลัง 500 วัตต์ 1 ตัว

เป็นเงิน  10,000   บาท

- ไมค์ไร้สาย 1 คู่     เป็นเงิน  3,000  บาท

- Flash Drive แฟลชไดร์ฟ 128 GB   เป็นเงิน 320 บาท

- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ป้ายละ 700 บาท เป็นเงิน 700 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในโรงเรียน

6.2 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ

6.3 นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้น

6.4 นักเรียนให้ความสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น และสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกาย

- 3 -

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561   ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ

พ.ศ. 2557)

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 145 คน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

- 4 -

  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

- 5 -

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวเรณู  หะรังศรี)

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

วันที่  18  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(..............................................................)

ตำแหน่ง  ...........................................................

วันที่  ............../........................./....................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(........................................................)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยาง

วันที่  ............../........................./....................................

- 6 -

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                                        (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ..............................................................................

ครั้งที่ ........... / …………… เมื่อวันที่ ............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .............................................. บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่ …………………………………………………............................................................................

ลงชื่อ ......................................................................

(......................................................)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยางวันที่      ................../............................/.................................

- 7 -

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ......................................................................................................................................

1. ผลการดำเนินงาน

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .............................................................. คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................................................. บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ................................................. บาท คิดเป็นร้อยละ ..............................

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................................................. บาท คิดเป็นร้อยละ ..............................

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................................................

(.......................................................)

ตำแหน่ง .................................................................

วันที่      ................../............................/.................................

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสุพิมล โพธิจันทร์ 	       093-5758762

นางสาวเรณู หะรังศรี	       063-0786099

นางสาวอุทัยวรรณ ยังผ่อง    098-1594791

ที่ ศธ ๐๔๐๔๑.๐๕๔/248	                		                     โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

220/2 ม.5 ต.ดอนยาง

อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ๘6210

18  พฤศจิกายน  2567

เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 		จำนวน    2    ชุด

ตามที่โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ได้รับแจ้งจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ให้ทางโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ยเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖8 เข้าแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชนนั้น

ในการนี้ ขอนำส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการฟันสวย ยิ้มใส และโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพิมล  โพธิจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

โทร ๐๖๓-๐๗๘๖๐๙๙