INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y PROYECTOS

1

2

3

. Introducción y/o consideraciones previas

. Objetivo

. Procedimiento

3

3

3

3

3

.1. Rastreo y selección de convocatorias

.2. Apertura de convocatorias

.3. Elaboración del proyecto

.4. Presentación del proyecto

.5. Ejecución del proyecto

3.5.1. Activar al equipo de ejecución

3.5.2. Definición de puntos de control y seguimiento

3.6 Justificación del proyecto

4

. Instrumentos de evaluación, registros e indicadores asociados

. Relación de anexos vinculados a la instrucción técnica

5

1.

INTRODUCCIÓN Y/O CONSIDERACIONES PREVIAS

La presente Instrucción Técnica se enmarca dentro del área de Gestión económica de la entidad.

Dada su complejidad y características se considera necesario regular el procedimiento de manera

independiente, aunque interrelacionada con el Protocolo común 4. de Gestión Económica.

2.

OBJETIVO

El objetivo de la presente instrucción técnica es regular la gestión interna de las subvenciones

solicitadas por la entidad, estableciendo el procedimiento a seguir como guía para el equipo de

gestión involucrado en dicha área.

3.

PROCEDIMIENTO

3.1. Rastreo y selección de convocatorias

El equipo de administración de la unidad de gestión será responsable de la revisión periódica de los

BOE, BOC, BOP, tablones de anuncios de administraciones públicas con las que trabajamos y

notificaciones vía email en la que se nos comuniquen aperturas de convocatorias de subvenciones.

3.2. Apertura de convocatorias

La apertura de cada convocatoria, dependerá de esa primera fase de rastreo y selección, habiéndose

cribado previamente en función de los objetos de subvención y de si cumplimos los criterios para

presentarnos a las mismas.

Determinado esto, se procederá a la creación del expediente del proyecto de la siguiente manera:

Instrucción Técnica para la gestión de subvenciones y proyectos

V0 03/07/2025

1

.

.

Anotar las características básicas en el excel “CONTROL SOLICITUD Y

REQUERIMIENTOS SUBVENCIONES - 20XX” que está en la ruta: Unidad Gestión >

Subvenciones > Gestión de subvenciones

2

Creación del expediente drive de la subvención en la ruta: Unidad Gestión > Subvenciones

>Organismo >Año >Nombre de la convocatoria.

3

4

.

.

Lectura detallada de las bases del proyecto y subrayado de lo relevante

Descargar los modelos de documentación a presentar e incorporarlos en el expediente para

que estén disponibles para todas las personas implicadas.

La carpeta compartida en la Unidad Gestión se denomina Subvenciones. Esta se encuentra dividida

por carpetas pertenecientes a denominaciones de organismos públicos (ayuntamientos, cabildos,

consejerías, etc) y organismos privados (fundaciones, empresas, etc.) ”.

Las carpetas correspondientes de cada organismo, se organizan por años. La convocatoria se ubicará

en el año correspondiente a la misma, creando una subcarpeta con el nombre de la convocatoria y,

finalmente, por nombre del proyecto (junto a su número de expediente, en caso de existir).

Dentro de la convocatoria, la información se organizará en subcarpetas numeradas de la siguiente

manera:

●

●

●

●

●

Convocatoria, bases, resoluciones y requerimientos

Documentación modelo

Presentación de solicitud

Presentación de requerimientos (si los hubiera)

Justificación de subvenciones

Será importante diferenciar entre:

●

Convocatorias de continuidad. Las convocatorias de continuidad requerirán la actualización

de los proyectos originales, atendiendo a los resultados del periodo anterior. Será necesaria

la coordinación con la figura de Responsable del proyecto, así como la revisión de la

Memoria de actividades del periodo anterior (o memoria de justificación).

●

Nuevas convocatorias. Para las nuevas convocatorias, será necesario definir de manera clara

los objetivos, actividades, indicadores de evaluación y resultados esperados, trasladando

esta información a la figura de Responsable del proyecto.

3.3. Elaboración del proyecto

3.3.1. Redacción técnica

La Responsable Técnica del Proyecto desarrollará el contenido del proyecto de acorde al modelo

oficial establecido por cada convocatoria. Una vez finalizado solicitará la revisión de Dirección.

*Con el fin de ajustar la documentación técnica a la realidad de los proyectos y de las necesidades de

la entidad, la responsable de gestión de subvenciones deberá de consensuar el contenido, objeto y

cualquier otro punto de interés con la Dirección de ACUFADE.

3.3.2.

Preparación documental

Instrucción Técnica para la gestión de subvenciones y proyectos

V0 03/07/2025

Tras dicha revisión y correcciones oportunas, se pasará la tarea a las figuras de

Responsable de Administración y Responsable de Registro, que recepciona la convocatoria o

resolución de la subvención, sea nominada, por concurrencia competitiva o de análoga naturaleza.

Recopila la documentación necesaria para presentar, y conforma el expediente digital del proyecto o

convocatoria en la carpeta correspondiente.

3.3.3.

Preparación de presupuesto

La elaboración del presupuesto se ajustará a lo planteado en el proyecto, siendo responsabilidad de

la figura de Responsable de Administración, en colaboración con la figura de Responsable de

Contabilidad. Será necesario recabar la aprobación o visto bueno de la Dirección, antes de la

presentación del mismo.

3.3.4.

Otras consideraciones relevantes en esta fase.

●

●

●

●

●

El proyecto debe estar redactado y listo para revisión, así como la documentación económica

correspondiente, entre 3 y 2 días laborables antes del plazo de finalización de presentación.

Esta documentación tendrá que estar enviada a la Dirección General de ACUFADE para su

firma al menos 3 días laborables previos al plazo máximo establecido para su tramitación.

La documentación debe ser entregada a la administración correspondiente al menos un día

antes de la fecha de finalización.

Durante la elaboración del presupuesto, al asignar al personal que irá vinculado a la

ejecución del proyecto, se decide a la figura responsable del mismo.

La persona Responsable Técnica de Proyectos realizará un seguimiento de la ejecución de los

proyectos, junto con la figura de Coordinación de Proyectos de Acción Social. Harán uso del

Registro de Seguimiento de Actividades de Proyectos.

3.4. Presentación del proyecto

El equipo de administración de la unidad de gestión se encarga de la tramitación del proyecto en la

administración pública correspondiente, dando registro de salida previamente en el Registro de

documentos en Simply a dicho proyecto, y posteriormente realizando su trámite en sede electrónica

(o en la vía oficial de presentación que proceda según cada convocatoria).

3.5.Ejecución del proyecto

3.5.1. Activar al equipo de ejecución

Una vez notificada la resolución de la convocatoria como concedida, la figura Responsable Técnica

del proyecto se encargará de hacer llegar el contenido técnico del mismo a la Coordinadora de

Proyectos de Acción Social y el Apoyo a Coordinación de proyectos, para que conozcan los

pormenores del proyecto y puedan ejecutarlo adecuadamente.

3.5.2.

Definición de puntos de control y seguimiento

De manera trimestral se definirán puntos de control y seguimiento por parte de la Coordinadora de

Proyectos de Acción Social, conjuntamente con las figuras de Apoyo a coordinación de proyectos que

estén al frente de la ejecución. Harán uso del Registro de Seguimiento de Actividades de Proyectos.

Instrucción Técnica para la gestión de subvenciones y proyectos

V0 03/07/2025

Se verificará que:

●

●

●

La implementación está siendo acorde a los objetivos planteados.

La difusión del proyecto se encuentra ajustada a las bases de la convocatoria.

Los gastos asociados al proyecto se encuentran ajustados a los requisitos económicos del

proyecto y de la convocatoria por la que se encuentra subvencionado.

●

La documentación relativa a la justificación, trazabilidad y ejecución del proyecto, se

encuentra debidamente cumplimentada y aportada.

3.6 Justificación del proyecto

Una vez finalizado el periodo de ejecución del proyecto, se procederá a la fase de Elaboración de la

Memoria de Actividad de Justificación del mismo, así como, a la Elaboración de la Memoria

Económica abreviada o de aquel documento que designe la institución otorgante de la subvención

como medio para la justificación de los gastos vinculados al proyecto, además del soporte

documental necesario a tal fin. En función de la asignación de tareas en la fase de preparación del

proyecto, se distribuirán las tareas en la fase de justificación.

En los casos en los que sea preceptiva la realización de auditoría de cuentas del proyecto:

●

●

●

El equipo de gestión de subvenciones se encarga de la realización de las memorias de

justificación, procurando que estén listas en tiempo y forma, con la antelación suficiente

para que sean revisadas por la Dirección antes de su entrega.

También durante este periodo, tendrá que estar elaborada y supervisada la cuenta

económica justificativa, al igual que deberá encontrarse adjunta, toda la documentación que

se precise para su adecuación a norma.

Dentro de los siguientes 30 días a la finalización del periodo de ejecución, la figura

Responsable de Administración, deberá enviar a la empresa auditora contratada para este

fin, la relación de documentación que aparece reflejada en las bases de la convocatoria, así

como aportar cualquier otra que sea requerido por esta y/o que pueda facilitar la función de

la entidad auditora.

●

El informe favorable de auditoría deberá obtenerse, *3 días antes de la fecha de finalización

del periodo de justificación. (*Siempre y cuando la elaboración del Informe Auditor no

conlleve más de un mes para su finalización por razones ajenas a la gestión de la

documentación.)

Todos los documentos objeto de justificación de cara a la administración que subvenciona, deberán

enviarse inmediatamente después de recibir el informe favorable de auditoría.

4.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, REGISTROS E INDICADORES ASOCIADOS

Procedimiento

Instrumento

Indicador

Frecuencia de

evaluación

Instrucción Técnica para la gestión de subvenciones y proyectos

V0 03/07/2025

Rastreo y selección de BOC, BOE, boletines

Nº total de

convocatorias

informativos,

noticias…

convocatorias

identificadas a las que Anual

decidimos

presentarnos

Apertura de

convocatorias

Registro de control

Sin indicador asociado No aplica

Elaboración del

proyecto

Modelos y formularios Porcentaje de

oficiales

proyectos

presentados cuyas

subvenciones no han

sido concedidas por

desajuste de criterios

técnicos a la

Semestral

convocatoria

Presentación del

proyecto

Sede electrónica o

medios de

presentación

delimitados por la

convocatoria

Porcentaje de

convocatorias

identificadas a las que

se decide presentarse Semestral

que quedan excluidas

por presentación

fuera de plazo

Ejecución del proyecto Registros de control

diseñados para cada

Porcentaje de

objetivos conseguidos

del proyecto

proyecto

Porcentaje de

Semestral

Semestral

indicadores de

medición del proyecto

dentro del punto de

control

Justificación del

proyecto

Memorias de

justificación

Porcentaje de

memorias de

justificación

entregadas en tiempo

y forma

5.

RELACIÓN DE ANEXOS VINCULADOS A LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA

Véase SGC3. Estructura de protocolos - Anexos Comunes - Vinculado a OP9

Instrucción Técnica para la gestión de subvenciones y proyectos

V0 03/07/2025