## PLAN ANUAL SST 2023
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVOS
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST Res. 0312/19, con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la Universidad de la Guajira
META | [28 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2023 | [28 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
CICLO | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA PERIODO 2023 | [23 empty] | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | Humanos | Fisicos | Financieros | Tecnologico
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| RECURSOS | Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) | Comunicar las responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST (Al actualizarse el perfil del cargo, a ingresar un nuevo trabajador ..) | Anual |  |  | X | [21 empty] | Talento Humano y s.s.t | X | X | X | X | se comunica las responsabilidades en el proceso de induccion y reinduccion
|  |  | Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST con base en el Plan Anual de Trabajo | Anual |  |  | x | [21 empty] | vicerectoria acedemica y financiera | X |  | x
|  |  | Solicitar los informes de verificación de la realización de las Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los trabajadores. | Trimestral |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x | [5 empty] | Talento Humano y s.s.t | X |  |  | X
|  |  | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo 2023 COPASST (Incluye verificación de Reuniones Mensuales) | Mensual |  |  |  |  | X |  | x |  | X |  | x |  | x |  | X |  | x |  | X |  | x |  |  |  | s.s.t | X |  |  | X | Ver Actas
|  |  | Seguimiento al cumplimiento del plan de Trabajo 2023 del Comité de Convivencia Laboral (Incluye verificación de Reuniones Mensuales)Actualizacion Comité | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t | X | X |  | X
|  | Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | Definir el Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2023 y seguimiento mensual. | Mensual | X |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | Talento Humano y s.s.t Copasst | X |  | X | X | Ver Plan de Capacitacion
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las Inducciones en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | Según Necesidad | [24 empty] | Talento Humano y s.s.t | X | X | X | X
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de la Reinducciones en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | bi anual | [24 empty] | Talento Humano y s.s.t, opasst | X | X | X | X
| GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisar y Actualizar Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST( SST,Alchol y Droga y PESV-VIAL) | Anual |  |  | X | [21 empty] | Talento Humano y s.s.t copasst | X |  |  | X | Ver Politica de SST
|  | Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST | Realizar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo vigente | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | Talento Humano y s.s.t-copasst | X |  |  | X
|  | Auto - evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Realizar Autoevaluación al SG SST para el periodo Vigente e identificación de prioridades (Contar con el soporte de la autoevaluación realizada si se realiza en el Aplicativo ALISSTA de la ARL) | Anual | [22 empty] | x |  | s.s.t | X |  |  | X | Ver Resultado Autoeveluacion
|  | Plan Anual de Trabajo | Definir el Plan de Trabajo de SG SST sede Riohacha y las extensiones, para el Periodo vigente (Debe estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST) | Anual | X | [23 empty] | s.s.t | X |  |  | X
|  | Rendición de cuentas | Realización de Rendición de cuentas de los que tengan responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual | [20 empty] | x |  |  |  | S.S.T,Copasst | X |  |  | X
|  | Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Revisión y actualización de la Matriz de Requisitos Legales de la Universidad . | Trimestral |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x |  | s.s.t,Copasst | X |  |  | X
|  | Gestión del cambio | Realizar seguimiento a los reportes de evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Mensual | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copast | X |  |  | X
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD | Condiciones de salud en el trabajo | Actualizar la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) Al Periodo Vigente | Anual | [6 empty] | x | [17 empty] | Talento Humano y S.S.T | X |  |  | X
|  |  | Realizar el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. | Anual |  |  |  |  | x | [19 empty] | Talento Humano y S.S.T | X |  |  | X
|  |  | SVE para el cuidado de la Voz: Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido cada año para el SVE | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | Talento Humano y S.S.T | X | X |  | X
|  |  | SVE para la gestión integral de factores de riesgo psicosociales. | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | Talento Humano y S.S.T | X | X |  | X
|  |  | SVE para la prevención de los Desórdenes Músculo-esqueléticos: Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido cada año para el SVE DME | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | Talento Humano y S.S.T | X |  |  | X
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las Actividades y Programas de Medicina Preventiva | Semestral |  |  | x | [9 empty] | x | [9 empty] | x |  | Talento Humano y S.S.T | X |  |  | X
|  |  | Realización de los exámenes médicos ocupacionales: ingreso, periódicos, retiro | Mensual los periodicos |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Talento Humano y S.S.T | X | X | X | X
|  |  | Seguimiento a reportes de restricciones y recomendaciones médico laborales informadas al supervisor de trabajadores | Semestral |  |  |  |  | x | [11 empty] | x | [7 empty] | Talento Humano y S.S.T | X |  |  | X
|  |  | Realización de actividades de Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) (Cumplimiento del plan),vigilancia para prevencion y control de obesidad , h.t. a,i.d.m | bimestral |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | Talento Humano y S.S.T,copasst | X |  |  | X
|  | Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo | Reportes de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | según se requiera | [24 empty] | s.s.t, Copast,Arl | X |  |  | X
|  |  | Realización y seguimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral | según se requiera | [24 empty] | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
|  |  | Registros y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | según se requiera | [24 empty] | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
|  | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores | Medición de indicadores mínimos (severidad, frecuencia, mortalidad, prevalencia, incidencia y ausentismo) de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Mensual | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
| GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Actualización de la Matriz de Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Anual |  |  |  |  | x | [19 empty] | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
|  |  | Actualizar inventario de sustancias químicas (Identificar si hay PQ catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda) | Anual | [6 empty] | x | [17 empty] | s.s.t, Copasst, Arl | X | X |  | X
|  |  | Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Anual | [12 empty] | x | [11 empty] | s.s.t, Copasst, Arl | X | X | X | X
|  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos | Verificar la aplicación de las medidas de prevención y control: implementacion de medidas preventivas virus asociados y otras variantes , segumiento a trabajadores afectados por el covid 19 y sus variantes | Mensual | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copasst. | X |  |  | X
|  |  | Verificar la aplicación de las medidas de prevención y control: Cumplimiento del PESVIAL | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copasst.ARL, Talento Humano, Recursos Fisicos
|  |  | Verificar la aplicación de las medidas de prevención y control: Prevencion de riesgos Quimicos | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copasst, Arl
|  |  | Realización de Inspección con el COPASST o Vigía en la sede riohacha y extensiones provinciales | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
|  |  | Realización de Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copasst, Arl | X | X | X | X
|  |  | Seguimiento a la entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | alento Humano s.s.t, Copasst. | X |  | X | X
| GESTION DE AMENAZAS | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Revisión y actualización del Plan de Prevención y Preparación ante emergencias | Anual | [6 empty] | x | [17 empty] | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
|  |  | Seguimiento al cumplimiento del plan de Entrenamiento de la Brigada de prevención | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  | X | X
|  |  | Seguimiento al Cumplimiento del plan de simulacros de Emergencias | Mensual | [16 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  | X | X
III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Gestión y resultados del SG-SST | Seguimiento a los Indicadores estructura, proceso y resultado | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
|  |  | Programación y realización de auditoría interna al SG SST | Anual | [18 empty] | x | [5 empty] | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
|  |  | Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | Anual | [20 empty] | x |  |  |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST. | Mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  |  | X
|  |  | Seguimiento a las acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección | Anual | [20 empty] | x |  |  |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  | X | X
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de ejecución Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Mensual |  |  | X |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  | X | X
|  |  | Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL | Según Necesidad | X |  | X |  | x |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | s.s.t, Copasst, Arl | X |  | X | X
% COBERTURA DEL PROGRAMA
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES |  |  |  |  | 6 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 263 |  | 0
% DE EJECUCION MENSUALEL PLAN DE TRABAJO EN SST |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | CARLOS ARTURO ROBLES JULIO | LEDIS MARIA VARGAS MUÑOZ | EDMUNDO LOPEZ ROYS
|  | Rector | Responsable SST | Proyecto