## Hoja1
PLAN DE TRABAJO ANUAL , OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (S.S.T) 2020
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO | ACTIVIDADES | METAS | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2020 | [23 empty] | CONSOLIDADO |  |  | META % | INDICADOR | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE | OBSERVACION
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE CUMPLIMIENTO |  |  | FINANCIEROS | TECNICOS | HUMANO
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Disposición de los residuos sólidos y su manipulación | Inspección en las cafeterías y restaurantes (manejo de residuos sólidos y manipulación de alimentos) | realizar una mensualmente con el fin de tener un mejor tratamiento y disposición en el manejo de los residuos sólidos y en cuanto a la manipulación de los alimentos en las cafeterías y restaurantes |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | 80% | # de inspecciones realizadas/ # de inspecciones programadas *100 |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
| Identificar, valorar e intervenir los peligros y factores de riesgos laborales de la institución | Identificación de riesgos y peligro | una mensual |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | i# de inspecciones realizadas /# de inspecciones programadas *100 |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
| Identificar la aptitud del funcionario, para realizar las tareas, para la cual fue contratado e identificar potenciales enfermedades comunes o laborales a tiempo para su oportuno tratamiento y determinar las condiciones de salud del empleado en el momento de su retiro | Exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro | periódicos 182 trabajadores entre docentes y administrativos; de ingreso y retiro 100% según novedad de persona |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | # total de examen médicos realizados / # total de exámenes programados |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
[32 empty] | # total de examen médicos realizados / # total de novedades de personal*100 |  |  |  | Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo
| Identificar las causales de enfermedad general o laboral, determinantes de las incapacidades | Análisis de ausentismo laboral por incapacidad medica | 100% hacer todos los meses | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | documento |  |  |  | Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo
| Desrrollar las actividades de promosion e intervencion Para disminuir la insidencia de obecidad, impertencion arterial y diabetesmellitus. | implementacion del programa epidemiologica para la prevencion de la obesidad,impertencion arterialy diabetesmellitus | cumplimiento de un 70% |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | # de pacientes atendidos |  |  |  | Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo | con el apoyo del medico laboral y el equiipo de seguridad y salud en el trabajo se esta trabajando en la construccion del documento
| Asignar las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. | Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización. | documento firmado y socializado a todos los niveles de la organización a quienes se le asignaron responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo | [28 empty] | documento |  |  |  | Rector, Talento Humano y planeación
| asignar el presupuesto en seguridad y salud en el trabajo | Asignar los recursos financieros, para la implementación, mantenimiento y continuidad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | presupuesto asignado | [28 empty] | documento |  |  |  | Rector y ViceRectoria Administrativa y Financiera
| implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; debe identificar las amenazas, evaluar y analizar la vulnerabilidad, planos de las instalaciones con sus respectivas señalizaciones. | implementar plan | [28 empty] | documento |  |  |  | Rector, Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo
| identificar los factotres de riesgos psicosociales, atraves del programa alissta | Aplicación de bacteria psicosocial | al 100% de los trabajadores de planta | [28 empty] | Diagnostico (documento) |  |  |  | Talento Humano y Seguridad y Salud en el trabajo, positiva arl
| Formar al copasst en materia de seguridad y salud en el trabajo para mejorar sus competencias en SST | Capacitar a los miembros del COPASST en seguridad y salud en el trabajo, para poder cumplir con las responsabilidades asignadas por la ley. | 100% de los miembros de copasst | [28 empty] | # total de miembros del copasst capacitado/ # total de miembros del copasst *100 |  |  |  | Talento Humano y Seguridad y Salud en el trabajo
| dar funcionamiento tal como lo establece la norma vigente en Colombia | Operatividad del comité de convivencia laboral | implementación del comité de convivencia laboral | [28 empty] | # de reuniones programadas realizadas / # de reuniones programadas *100 |  |  |  | Rector, Talento Humano y seguridad y salud en el trabajo
| Documentar la política de SST | Establecer por escrito la política de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las normas vigente. | política documentada | [28 empty] | documento |  |  |  | Rector, planeación y seguridad y salud en el trabajo
| Determinar los controles a los riesgos priorizados | Priorizar los riesgos asociados a sustancias químicas | establecer controles a los riesgos priorizados | [28 empty] | # total de riesgos priorizados controlados / # total de riesgos priorizados *100 |  |  |  | Laboratori y Seguridad y Salud en el Trabajo
| Documentar la matriz legal en seguridad y salud en el trabajo | Elaborar la matriz legal actualizada que contemplé las normas del sistema general de riesgos laborales aplicadas a la universidad | matriz actualizada | [28 empty] | documento |  |  |  | Juridica y seguridad y salud en el trabajo
| Diseñar los procedimiento e instructivos, fichas técnicas y protocolos de seguridad para las actividades con peligros identificados | Documentar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas y protocolos de seguridad para los peligros identificados. | documentos realizados | [28 empty] | documento |  |  |  | seguridad y salud en el trabajo, laboratorios, centro de computo y recursos fisicos
| Incluir en los procedimientos de compras y adquisiciones la identificación y evaluación en materia de seguridad y salud en el trabajo | Establecer en los procedimientos la identificación y avaluación de las especificaciones en seguridad y salud en el trabajo de las compras, adquisiciones de productos y servicios. | documentos realizados | [28 empty] | documentos |  |  |  | planeación, Contratación, almacen y seguridad y salud en el trabajo
| Investigar los incidentes y accidentes de trabajo que ocurran en el periodo | Investigación de incidentes y accidentes de trabajo | 100% de los incidentes y accidentes de trabajo | [28 empty] | # total de personas formadas/ # total de personas que requerían la formación en investigación de incidentes y accidentes *100 |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
| Incluir en los procedimientos de selección proveedores y contratistas los aspectos de seguridad y salud en el trabajo | Incluir aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación, selección de proveedores y contratistas. | Documentos realizados | [28 empty] | documentos |  |  |  | planeación, contratación y Seguridad y Salud en el Trabajo
| conocer la importacia de la seguridad y salud en el trabajo | semana de la seguridad y salud en el trabajo | registro de numero de personas capacitadas | [28 empty] | # de personal capacitado |  |  |  | talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo
[32 empty] | # de pacientes atendidos/ # de pacientes en riesgo*100 |  |  |  | seguridad y salud en el trabajo
| Documentar el procedimiento para la eliminacion adecudad de los residuos solidos, liquidos, gaseosos y los residuos peligrosos | Establecer procedimientos para eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen así como los residuos peligrosos. | documento | [28 empty] | documento |  |  |  | recursos fisicos, silab,planeacion, bienestar social universitario y seguridad y salud en el trabajo
| Desarrollar el proceso de integración de las personas que aran parte de las diferentes brigadas de emergencia de acuerdo a sus perfiles específicos y entrenar a los integrantes de la brigada para dar respuesta a emergencias | Conformar, capacitar, entrenar y dotar a los brigadistas de emergencias | 100% de los brigadistas | [28 empty] | #de brigadistas formados / # total de brigadistas *100 |  |  |  | Rectoría
Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
| Despertar conciencia de su estado de salud, los estilos de vida saludable y de las complicaciones del tabaco y el alcohol | Charla sobre tabaco y alcoholismo | 20 funcionarios administrativos | [28 empty] | # de pacientes atendidos/ # de pacientes en riesgo*100 |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo
| Documentar instrumento donde se verifique el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevencion y control de los peligros | Implementar un instrumento por parte de la universidad donde se verifique el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los peligros | documento realizado | [28 empty] | documento |  |  |  | Planeación, talento humano y Seguridad y Salud en el Trabajo
| Documentar e implementar el plan de mantenimiento | Diseñar e implementar el plan de mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas. | documento implementado | [28 empty] | documento |  |  |  | recursos fisicos, centro de computo y laboratorrios
| Control de los peligros asociados con el factor de riesgo de iluminación | Control de los factores de Riesgos de Iluminación | controles a los 65,33% puestos de trabajo que no cumplen los límites de luminosidad | [28 empty] | # de puestos de trabajo que se les realizo el control de iluminación/ # de puestos de trabajo que requerían la intervención de los controles de iluminación *100 |  |  |  | recursos fisicos y seguridad y salud en el trabajo
| Aportar las medidas de prevencion primarias, secundarias y terciarias. Orientadas aprevenir , identificar y hacer tratamiento oportuno del cindrome del tunel del carpo | Charla sobre túnel del carpo | 100% del personal de talento humano, posgrado y vicerrectoría académica | [28 empty] | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
| Sensibilizar sobre los factores de riesgo químico y sus efectos para la salud | Realizar capacitación manejo de sustancia químicas | 100% del personal que labora en los laboratorios y recursos físicos que manipulan sustancias químicas | [28 empty] | # de personal capacitado /# total de personal que requería la capacitación en sustancias químicas *100 |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
| Incluir aspectos de seguridad y salud en el trabajo en el procedimiento de gestión del cambio | Establecer un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos que se presenten en la institución | documento actualizado | [28 empty] | documento |  |  |  | palneaccion y Seguridad y Salud en el Trabajo
| identificar oportunamente el cancer de cuello uterino y de mama | actividad pedagogica para la prevencion del cancer de cuello uterino y de mama. | 20 funcionarios | [28 empty] | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas *100 |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
[32 empty] | # total de puestos de trabajo inspeccionados /# total de puestos de trabajo *100 |  |  |  | Planeación, Talento Humano, recusos fisicos y Seguridad y Salud en el Trabajo
| Aportar a los empleados el conocimiento de los factores de riesgo e higiénico y de seguridad presentes en los lugares de trabajo | Charla sobre seguridad en las oficinas | 20 trabajadores administrativo | [28 empty] | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas *100 |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
| Documentar los indicadores de estructura y proceso | Definir los indicadores de estructura y proceso del SG-SST | indicadores documentados | [28 empty] | documento |  |  |  | planeación y seguridad y salud en el trabajo
| Aportar a los usuarios de bioterminales los riesgos inherentes a el ejercicio de su tarea a fin de inducir comportamiento de autocuidado | Charla sobre seguridad en el uso de computadores | 100% del personal de centro de cómputo y admisiones | [28 empty] | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas *100 |  |  |  | eguridad y salud en el trabajo
| Hacer seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Incluir en el plan de auditoria anual de la institución el SG-SST | plan de auditoria | [28 empty] | documento |  |  |  | planeacción y contro interno
| Permitir el añiláis y mejora del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Incluir en la revisión anual por la alta dirección el SG-SST | revisión por la gerencia | [28 empty] | documento |  |  |  | planeación y rectoria
| Conocimiento de los factores de riesgo del microclima laboral y de las condiciones de trabajo generadores de potenciales enfermedades laborales y accidentes de trabajo | Actualización de Matriz de peligro | matriz actualizada | [28 empty] | documento |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
| Conocimiento de la importancia de las pausas activas en la prevención de los padecimientos osteomusculares | Charla sobre Pausas activas | 100% personal de bienestar universitario | [28 empty] | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas *100 |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
| Establecer plan de mejoramiento para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Realizar evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo , identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual | evaluación realizada | [28 empty] | documento |  |  |  | seguridad y salud en el trabajo y COPASST
| POSITIVA ARL | Prevencion de PVE sindrome de tunel del carpo - | [7 empty] | X
|  | Asesoria sobre funcionamiento y utilización de ALISSTA |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | Inspecciones de VDT puestos criticas |  |  |  | X
|  | CAPACITACION DE MANEJO DE FINANCIAS - DESDE RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | X | [13 empty] | X
|  | Taller de valoración de condición física | [9 empty] | X | [7 empty] | X
Capacitación en manejo del estrés laboral - lúdica - (RIOHACHA ABRIL) - (VILLANUEVA MARZO Y SEPTIEMBRE)
|  | Capacitación trabajo en equipo - lúdica | [17 empty] | X
|  | Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda |  |  |  | X
|  | Asesoría en el SG-SST (resolución 1111 de 2017/Decreto 1072 de 2015) INDICADORES |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X
|  | ASESORIA PES VIAL | [5 empty] | X
|  | ACTUALIZAR PLAN DE EMERGENCIA - RIOHACHA-VILLANUEVA- MAICAO- FONSECA REVISAR EN LA NUEVAS SEDE LOS NUEVOS BLOQUES |  |  |  | X |  | X |  | X
|  | TALLER PREVENCIAON DE CAIDAS ( PENDIENTE OTRA SEDE) | [9 empty] | X | [9 empty] | X
|  | SEMENA DE LA SST - MAYO - hacer 1 dia en cada sede | [9 empty] | X
|  | Asesoría para la actualización de la matriz de peligro - dirigido a equipo de SST | [9 empty] | X
|  | Capacitación al COPASST sobre investigación de accidentes | [13 empty] | X
|  | Capacitación al COPASST sobre inspecciones de seguridad | [13 empty] | X
|  | Capacitacion trabajo en altura RIOHACHA - FONSECA - VILLANUEVA - MAICAO TENTATIVO OGANIZAR DEACUERDO A CANTIDAD DE TRABAJADORES | [11 empty] | X
|  | Capacitación en resolución y manejo de conflictos - CCL | [13 empty] | X
|  | Capacitación en manejo de sustancias químicas Decreto 1496 de 2018: - Riohacha junio - Fonseca junio - villanueva junio | [11 empty] | X
|  | Capacitación en manejo defensivo y seguridad vial a los conductores - ( RIOHACHA-MAICAO) (VILLANUEVA- FONSECA ) |  |  |  | X
|  | Capacitación brigadas de emergencia: - Paux - Contra incendio - Evacuación | [7 empty] | X
|  | Actividad de estilos de vida saludable (ludica) SEDES SE REALIZARA EN AGOSTO Y NOVIEMBRE - | [11 empty] | X |  |  |  | X |  | X
|  | Medición de sonometrías | [9 empty] | X
|  | CAPACITACION AUTOCUIDADO MOTIVACION | [7 empty] | X
|  |  | LEDIS MARIA VARGAS MUÑOZ JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [28 empty] | CARLOS ARTURO ROBLES JULIO RECTOR
Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira).
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 237
E-mail: saludocup@uniguajira.edu.co

## Hoja2
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
PLAN DE ACCION | ACTIVIDADES | No. HORAS | FECHA DE EJECUCION |  |  | RESPONSABLE | OBJETIVO | METAS | RECURSOS |  |  | INDICADOR | OBSERVACION
|  |  | SEM |  | MES |  |  |  | financieros | humanos | tecnicos
8.2 Implementar el proceso de gestión de riesgos | taller investigación de incidentes y accidentes de trabajo | 4 | 2 | 1 | julio | ARL y salud ocupacional | FORMAR al personal en la investigación de incidentes y accidentes | todos los DEL EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL Y COPASST |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | # total de personas formadas/ # total de personas que requerían la formación en investigación de incidentes y accidentes *100
| inspeccionar y gestionar medidas de prevención y control de roedores, insectos y murciélagos |  | 2 y 3 1 y2 | 2 | abril, agosto | jhonner bernal | eliminar los riesgos | cumplir con el 100% de las fumigaciones y controlar la presencia de estos, en la institución |  |  | lapicero, botas, gafas, chaleco, listas de chequeo | # de fumigaciones realizadas/ # de fumigaciones programadas *100
| inspeccionar en las cafeterías y restaurantes (manejo de residuos sólidos y manipulación de alimentos) |  | 1 | 8 | abril a noviembre | ledis vargas, jaime manjarrez y jhonner bernal | disposición de los residuos sólidos y su manipulación | realizar una mensualmente con el fin de tener un mejor tratamiento y disposición en el manejo de los residuos sólidos y en cuanto a la manipulación de los alimentos en las cafeterías y restaurantes |  |  | lapicero, botas, gafas, bata , listas de chequeo | # de inspecciones realizadas/ # de inspecciones programadas
| inspección de obras de la institución |  | 2 | 9 | marzo a noviembre | edmundo lopez y jhonner bernal | verificar que los contratistas cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo | 1inspección por mes |  |  | lapicero, botas, gafas chaleco, listas de chequeo y casco | # de inspecciones realizadas / # de inspecciones programadas *100
| control de los factores de Riesgos de Iluminación |  | 1 | 1 | septiembre a noviembre | recursos físicos con apoyo del equipo de seguiridad y salud en el trabajo | control de los peligros asociados con el factor de riesgo de iluminación | controles a los 65,33% puestos de trabajo que no cumplen los límites de luminosidad |  |  |  | # de puestos de trabajo que se les realizo el control de iluminación/ # de puestos de trabajo que requerían la intervención de los controles de iluminación
| jornada de limpieza de residuos sólidos con el personal de recursos físicos de la institución. |  | 1 | 9 | marzo a noviembre | edmundo lopez jhonner bernal | mantener la universidad libre de desechos y limpia | mantener la universidad en condiciones presentables, acorde y que el personal de recursos físicos comprenda esta necesidad |  |  | lapicero, botas, gafas chaleco, listas de chequeo y casco | indicador de cumplimiento
| CARLOS ARTURO ROBLES JULIO RECTOR | [7 empty] | LEDIS MARIA VARGAS MUÑOZ JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira).
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 237
E-mail: saludocup@uniguajira.edu.co

## Hoja3
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
PLAN DE ACCION | ACTIVIDADES | No. HORAS | FECHA DE EJECUCION |  | RESPONSABLE | OBJETIVO | METAS | RECURSOS |  |  | INDICADOR | OBSERVACION
|  |  | SEM | MES |  |  |  | FINANCIEROS | HUMANOS | TECNICOS
8.3 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | medición de riesgo cardio vascular y diabetes mellitus | 3 horas | 2.4 | marzo | manuel bustos, ledis vargas | medir el riesgo de síndrome metabólico en los pacientes y el riesgo cardio vascular y de diabetes mellitus que puedan tener | 15 personas |  |  | glucometria, peso, fonendoscopio, tensiómetro y tallimetro | # de pacientes atendidos/ # de pacientes en riesgo
| prevención de las complicaciones del estrés y sus manejo inteligente | 45minutos | 3 | abril | manuel bustos, ledis vargas | manejar inteligentemente el estrés cotidiano | 15 personas |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| Fomentos de estilo de vida y hábitos saludables para la prevenían de cáncer de colon, rectal | 30 minutos | 3 | mayo | manuel bustos, ledis vargas | prevención del cáncer fomentar hábitos de vida saludable | 15 personas |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| prevención de las complicaciones de la diabetes mellitus | 45minutos | 2 | junio | manuel bustos, ledis vargas | despertar conciencia de su estado de salud y de las complicaciones de la diabetes mellitus | 15 personas |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| intervención para prevención de las lesiones osteomusculares | 3 horas | 3 | junio | manuel bustos, ledis vargas y joen velazquez | prevención de los dolores dorso lumbares | 20 personas |  |  | camilla de quiropráctica, ayuda didáctica y material foto copiado y biombos | # de pacientes atendidos/ # de pacientes en riesgo
| prevención de las lesiones de la hipertensión arterial | 3 horas | 2,3 y4 | agosto | manuel bustos, ledis vargas | detectar precoz mente la hipertensión arterial en pacientes con riesgo | 40 personas |  |  | fonendoscopio, tensiómetro, tallimetro, peso | # de pacientes atendidos/ # de pacientes en riesgo
| prevención del cáncer de mama y cuello uterino | 45 minutos | 2 | septiembre | manuel bustos, ledis vargas | concientizar a las mujeres a que se hagan el auto examen de pecho y citología vaginal cada año | 20mujeres |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| Fomentos de estilo de vida y hábitos saludables para la prevenían de cáncer de próstata | 45 minutos | 3 | octubre | manuel bustos, ledis vargas | concientizar a los hombres a realizarse oportunamente el tacto retal y el antígeno prostático | 20 hombres |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| principios para la conservación de la salud | 30 minutos | 3 | noviembre | manuel bustos, ledis vargas | Despertar conciencia en la importancia de los hábitos de estilos de vida saludable | 20 personas |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| Exámenes médicos de ingreso | 20 minutos |  | según novedad | talento humano, seguridad y salud en el trabajo | identificar la aptitud del funcionario, para realizar las tareas, para la cual fue contratado | 100% según novedad |  |  | médico especialista en salud ocupacional, infraestructura física y equipos médicos | # total de examen médicos realizados / # total de novedades de personal
| Exámenes médicos periódicos | 20 minutos |  | febrero a noviembre | talento humano, seguridad y salud en el trabajo | identificar potenciales enfermedades comunes o laborales a tiempo par su oportuno tratamiento | 182 trabajadores entres administrativos y docentes |  |  | médico especialista en salud ocupacional, infraestructura física y equipos médicos | # total de examen médicos realizados / # total de exámenes programados
| Exámenes médicos de retiro | 20 minutos |  | según novedad | talento humano, seguridad y salud el trabajo | determinar las condiciones de salud del empleado en el momento de su retiro | 100% según novedad |  |  | médico especialista en salud ocupacional, infraestructura física y equipos médicos | # total de examen médicos realizados / # total de novedades de personal
| Análisis de ausentismo laboral por incapacidad medica |  |  | julio y noviembre | talento humano, seguridad y salud en el trabajo | identificar las causales de enfermedad general o laboral, determinantes de las incapacidades | 100% de las incapacidades presentadas a por la dependencia de talento humano |  |  | suministro de las incapacidades medicas emitidas por la EPS, computador, impresoras y papelería | documento
| diagnóstico de las condiciones de salud |  | 2 | noviembre | salud ocupacional | identificar la situación actual de salud de los empleados de la institución y analizar todas las variables que integran la historia medico ocupacional periódica en donde se pueden hallar condicionantes de potenciales eventos epidemiológicos ocupacionales | un diagnostico |  |  | exámenes ocupacionales | documento
| Seguridad en las oficinas | 30minutos | 4 | mayo | jaime Manjarrez | aportar a los empleados el conocimiento de los factores de riesgo e higienico y de seguridad presentes en los lugares de trabajo | 20 trabajadores administrativo |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| Seguridad en el uso de computadores | 30minutos | 4 | junio | jaime manjarrez | aportar a los usuarios de bioterminales los riesgos inherentes a el ejercicio de su tarea a fin de inducir comportamiento de autocuidado | 100% del personal de centro de cómputo y admisiones |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| Pausas activas. | 30minutos | 4 | julio | jaime manjarrez | conocimiento de la importancia de las pausas activas en la prevención de los padecimientos osteomusculares | 100% personal de bienestar universitario |  |  | video beam pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| Síndrome del Túnel del Carpo. | 30minutos | 4 | agosto | jaime manjarrez | Aportar las medidas de prevencion primarias, secundarias y terciarias. Orientadas aprevenir , identificar y hacer tratamiento oportuino del cindrome del tunel del carpo | 100% del personal de talento humano, posgrado y vicerrectoría académica |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| factores de riesgo psicosocial | 30minutos | 4 | septiembre | jaime manjarrez | aportar herramientas a los empleados para prevenir y manejar situaciones de estrés. | 100% contabilidad, presupuesto, tesorería y vice administrativa |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| aplicación de bacteria psicosocial |  |  | marzo a noviembre | ARL | Diagnosticar las patologías psicosociales y los factores generadores | al 100% de los trabajadores de planta |  |  | equipos de oficina, papelería, y video beam | Diagnostico (documento)
| CARLOS ARTURO ROBLES JULIO RECTOR | [6 empty] | LEDIS MARIA VARGAS MUÑOZ JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira).
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 237
E-mail: saludocup@uniguajira.edu.co

## Hoja4
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
PLAN DE ACCION | ACTIVIDADES | No. HORAS | FECHA DE EJECUCION |  | RESPONSABLE | OBJETIVO | METAS | RECURSOS |  |  | INDICADOR | OBSERVACION
|  |  | SEM | MES |  |  |  | FINANCIEROS | HUMANOS | TECNICOS
8.4 IMPLEMENTAR PLAN DE EMERGENCIAS | conformación de brigadistas |  | 4 | abril | marbelia mendoza | desarrollar el proceso de integración de las personas que aran parte de las diferentes brigadas de emergencia de acuerdo a sus perfiles específicos | integración de las brigadas de emergencias |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | acta de conformación de brigadas
| capacitación y entrenamiento contra incendio | 4 horas | 3 | junio | ARL, marbelia mendoza | entrenar a los integrantes de la brigada contra incendio en el desarrollo de las medidas conducentes, a extinguir el fuego en su etapa inicial | 100% de los brigadistas |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| capacitación y entrenamiento primero auxilios | 4 horas | 3 | julio | ARL, marbelia mendoza | entrenar a los integrantes de la brigada en primeros auxilios orientado a estabilizar a los pacientes y dejarlo en condiciones para su traslado si es necesario a una institución hospitalaria | 100% de los brigadas tas |  |  | video beam, pc, audio y material fotocopiado | #de personas que asistió a la conferencia/ #de personas citadas
| simulacro |  | 3 | septiembre | ARL, equipo de seguridad y salud en el trabajo | poner en práctica los conocimientos adquiridos por los integrantes delas brigadas de emergencias y de la comunidad universitaria en general, afín de saber enfrentar una situación de catástrofe | un simulacro en el año |  |  |  | informe del simulacro
|  |  | CARLOS ARTURO ROBLES JULIO RECTOR |  |  |  |  | LEDIS MARIA VARGAS MUÑOZ JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira).
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 237
E-mail: saludocup@uniguajira.edu.co

## Hoja5
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO PLAN DE TRABAJO 2020
PLAN DE ACCION | ACTIVIDADES | No. HORAS | FECHA DE EJECUCION |  | RESPONSABLE | OBJETIVO | METAS | RECURSOS |  |  | INDICADOR | OBSERVACION
|  |  | SEM | MES |  |  |  | FINANCIEROS | HUMANOS | TECNICOS
8.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGRO Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS | Inspecciones de identificación de peligros y evolución de los riesgos |  |  | enero a noviembre | jhonner bernal, Marbelia mendoza | identificar, valorar e intervenir los peligros y factores de riesgos laborales de la institución | una mensual |  |  | lapicero, botas, gafas chaleco, listas de chequeo y casco | i# de inspecciones realizadas /# de inspecciones programadas
| Matriz de peligro actualizada |  | 4 | octubre | Marbelia mendoza | conocimiento de los factores de riesgo del microclima laboral y de las condiciones de trabajo generadores de potenciales enfermedades laborales y accidentes de trabajo | matriz actualizada |  |  | equipos de oficina y papelería | documento
| Gestionar acciones de mejoras preventivas y correctivas para mitigar los Peligros y riesgos en la institución |  | 3 | mayo, agosto y noviembre | ledis vargar muñoz | implementar las actividades de promoción , prevención e intervención de los factores de riesgos laborales identificados | disminución de las deficiencias, probabilidad y consecuencia de los factores de riesgo laborales |  |  |  | informe de actividades de promoción, prevención y control
|  |  | CARLOS ARTURO ROBLES JULIO RECTOR |  |  |  | LEDIS MARIA VARGAS MUÑOZ JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira).
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 237
E-mail: saludocup@uniguajira.edu.co

## Hoja6
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
PLAN DE ACCION | ACTIVIDADES | No. HORAS | FECHA DE EJECUCION |  | RESPONSABLE | OBJETIVO | METAS | RECURSOS |  |  | INDICADOR | OBSERVACION
|  |  | SEM | MES |  |  |  | FINANCIEROS | HUMANOS | TECNICOS
8.6 DOTAR DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN | Gestión de solicitud de EPP para funcionarios |  | 4 | marzo | Ledis Vargar Muñoz | Dotar de elementos de protección personal a los trabajadores de la institución según necesidad | Dotar al 50% de los empleados de los elementos de protección personal |  |  | Equipos de oficina y papelería | # de trabajadores dotados de EPP/ # total de trabajadores con necesidad de EPP * 100
| Lista de satisfacción de entrega de EPP |  |  | abril a noviembre | [5 empty] | Formato de entrega de EPP
| CARLOS ARTURO ROBLES JULIO RECTOR | [5 empty] | LEDIS MARIA VARGAS MUÑOZ JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira).
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 237
E-mail: saludocup@uniguajira.edu.co