## Instrukcja
Wykres Gantta — szablon i instrukcja użycia
Materiał przygotowany przez Signalo — Systemy IT dla przemysłu. Ten plik to praktyczny szablon wykresu Gantta, który możesz wykorzystać do planowania zadań, projektów lub prostych procesów produkcyjnych.
Czym jest wykres Gantta?
Wykres Gantta to graficzne narzędzie do planowania i monitorowania prac w czasie. Pokazuje zadania, terminy rozpoczęcia i zakończenia, zależności między działaniami oraz postęp realizacji. Krótko mówiąc: pozwala zobaczyć, co ma zostać wykonane, kiedy powinno się rozpocząć, jak długo potrwa i które zadania zależą od siebie nawzajem.
Jak korzystać z szablonu
• Arkusz „Szablon Gantta” zawiera tabelę zadań (po lewej) oraz oś czasu z paskami Gantta (po prawej).
• Uzupełnij wiersze własnymi zadaniami — wykres po prawej stronie zaktualizuje się automatycznie.
• Kolor paska zależy od statusu zadania wybranego z listy rozwijanej w kolumnie „Status”.
• Dzień dzisiejszy jest oznaczony pionowym wyróżnieniem (grubą ramką) na osi czasu.
• Arkusz „Przykład” pokazuje, że ten sam szablon działa też dla projektów nieprodukcyjnych.
Które pola należy uzupełnić
• ID — numer porządkowy zadania.
• Zadanie — nazwa czynności lub etapu.
• Obszar — dział lub obszar odpowiedzialny (np. Produkcja, Logistyka, UR).
• Osoba odpowiedzialna — kto realizuje lub nadzoruje zadanie.
• Data startu — dzień rozpoczęcia zadania.
• Czas trwania / dni — liczba dni potrzebna na realizację.
• Data zakończenia — wylicza się automatycznie na podstawie startu i czasu trwania.
• Status — wybierz z listy: Nie rozpoczęto, W trakcie, Zakończone, Opóźnione, Zablokowane.
• Postęp % — orientacyjny procent realizacji zadania.
• Zależność od zadania — numer ID zadania, które musi się zakończyć wcześniej.
• Ryzyko opóźnienia — Niskie / Średnie / Wysokie.
• Komentarz — dodatkowe uwagi, np. powód opóźnienia.
Jak interpretować wykres
Każdy poziomy pasek pokazuje, kiedy zadanie się zaczyna i kończy. Kolor paska mówi o statusie (np. szary — nie rozpoczęto, niebieski — w trakcie, zielony — zakończone, pomarańczowy — opóźnione, czerwony — zablokowane). Zadania leżące jedno pod drugim z zachodzącymi na siebie datami realizowane są równolegle. Zależności w kolumnie „Zależność od zadania” pokazują, które zadania muszą się zakończyć, zanim rozpocznie się kolejne.
Kiedy wykres Gantta wystarcza, a kiedy potrzeba czegoś więcej
Wykres Gantta świetnie sprawdza się na etapie planowania: pokazuje plan, kolejność zadań i terminy. Wystarcza, gdy projekt jest przewidywalny, a zespół ma czas na regularne aktualizowanie planu. Nie wystarcza natomiast tam, gdzie sytuacja zmienia się w ciągu dnia — np. na hali produkcyjnej, gdzie liczy się szybka reakcja na odchylenia od planu.
Uwaga: Wykres Gantta pokazuje plan. Nie zawsze pokazuje jednak, co dzieje się na hali w czasie rzeczywistym: opóźnienia, blokady, braki materiałowe, oczekiwanie na decyzję lub brak właściciela problemu.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak połączyć planowanie z reakcją w czasie rzeczywistym (np. system Andon), sprawdź materiały na signalo.pl.

## Szablon Gantta
Szablon wykresu Gantta — proces produkcyjny (przykład)
ID | Zadanie | Obszar | Osoba odpowiedzialna | Data startu | Czas trwania / dni | Data zakończenia | Status | Postęp % | Zależność od zadania | Ryzyko opóźnienia | Komentarz | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30
1 | Przygotowanie zlecenia produkcyjnego | Planowanie | J. Kowalski | 2026-07-06 | 1 | 2026-07-06 | Zakończone | 100% |  | Niskie | Zlecenie potwierdzone rano
2 | Potwierdzenie dostępności materiałów | Logistyka | A. Nowak | 2026-07-07 | 1 | 2026-07-07 | W trakcie | 50% | 1 | Średnie | Czeka na dostawę komponentu X
3 | Przygotowanie narzędzi | Utrzymanie ruchu | P. Wiśniewski | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | Nie rozpoczęto | 0% | 2 | Niskie
4 | Przygotowanie stanowiska | Produkcja | M. Zając | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | Nie rozpoczęto | 0% | 2 | Niskie
5 | Przezbrojenie maszyny | Produkcja | K. Lewandowski | 2026-07-09 | 2 | 2026-07-10 | Nie rozpoczęto | 0% | 3,4 | Wysokie | Historycznie wydłuża się o ok. 30 min
6 | Kontrola pierwszej sztuki | Jakość | E. Dąbrowska | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | Nie rozpoczęto | 0% | 5 | Średnie
7 | Start produkcji | Produkcja | K. Lewandowski | 2026-07-12 | 3 | 2026-07-14 | Nie rozpoczęto | 0% | 6 | Średnie
8 | Kontrola jakości w trakcie produkcji | Jakość | E. Dąbrowska | 2026-07-12 | 3 | 2026-07-14 | Nie rozpoczęto | 0% | 7 | Niskie | Równolegle ze startem produkcji
9 | Pakowanie | Produkcja | M. Zając | 2026-07-15 | 2 | 2026-07-16 | Nie rozpoczęto | 0% | 7,8 | Niskie
10 | Przygotowanie wysyłki | Logistyka | A. Nowak | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | Nie rozpoczęto | 0% | 9 | Średnie
Legenda statusów: | Nie rozpoczęto | W trakcie | Zakończone | Opóźnione | Zablokowane
Legenda ryzyka: | Niskie | Średnie | Wysokie
Pionowa gruba ramka na osi czasu oznacza dzień dzisiejszy. Kolor paska zależy od statusu wybranego w kolumnie „Status”.
POZNAJ NOWOCZESNY ANDON

## Przykład
Przykład: Kampania marketingowa — wprowadzenie nowego produktu
ID | Zadanie | Obszar | Osoba odpowiedzialna | Data startu | Czas trwania / dni | Data zakończenia | Status | Postęp % | Zależność od zadania | Ryzyko opóźnienia | Komentarz | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24
1 | Ustalenie celów i grupy docelowej kampanii | Marketing | N. Kamińska | 2026-07-01 | 2 | 2026-07-02 | Zakończone | 100% |  | Niskie
2 | Opracowanie strategii komunikacji | Marketing | N. Kamińska | 2026-07-03 | 3 | 2026-07-05 | Zakończone | 100% | 1 | Niskie
3 | Przygotowanie treści i grafik | Content / Grafika | T. Zieliński | 2026-07-06 | 4 | 2026-07-09 | W trakcie | 60% | 2 | Średnie | Czeka na zdjęcia produktowe
4 | Konfiguracja kampanii reklamowej (Ads) | Performance | R. Michalski | 2026-07-07 | 2 | 2026-07-08 | Nie rozpoczęto | 0% | 2 | Niskie
5 | Przygotowanie strony docelowej (landing page) | IT / Web | S. Wójcik | 2026-07-07 | 3 | 2026-07-09 | Nie rozpoczęto | 0% | 2 | Średnie
6 | Testy strony i kampanii przed startem | IT / Marketing | S. Wójcik | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | Nie rozpoczęto | 0% | 4,5 | Wysokie | Krótkie okno testowe
7 | Start kampanii | Marketing | N. Kamińska | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | Nie rozpoczęto | 0% | 3,6 | Średnie
8 | Monitorowanie wyników i optymalizacja | Performance | R. Michalski | 2026-07-12 | 7 | 2026-07-18 | Nie rozpoczęto | 0% | 7 | Niskie
9 | Podsumowanie i raport z kampanii | Marketing | N. Kamińska | 2026-07-19 | 2 | 2026-07-20 | Nie rozpoczęto | 0% | 8 | Niskie
Ten sam szablon wykresu Gantta sprawdza się także poza produkcją — np. przy kampaniach marketingowych, wdrożeniach procedur czy uruchamianiu nowych procesów.
POZNAJ NOWOCZESNY ANDON

## Kiedy Gantt nie wystarcza
Kiedy wykres Gantta nie wystarcza
Wykres Gantta pokazuje plan. Poniżej kilka typowych sytuacji z hali produkcyjnej, w których sam harmonogram nie wystarcza, żeby utrzymać kontrolę nad realizacją.
Sytuacja | Co pokazuje wykres Gantta | Czego nie pokazuje | Co warto monitorować dodatkowo
Opóźnienie przez brak materiału | Zaplanowany termin startu zadania. | Że materiał faktycznie nie dotarł na stanowisko o czasie. | Status dostaw w czasie rzeczywistym i szybkie zgłaszanie braków (np. system Andon).
Oczekiwanie na decyzję lidera | Kto formalnie jest właścicielem zadania. | Że zadanie utknęło, bo nikt nie podjął decyzji. | Czas reakcji na zgłoszenia i eskalację problemów do właściwej osoby.
Przestój maszyny | Planowany czas pracy linii/maszyny. | Rzeczywiste mikroprzestoje, alarmy i chwilowe zatrzymania. | Dane z maszyny (OEE, czas przestoju) i alerty w czasie rzeczywistym.
Brak informacji między zmianami | Sekwencję zadań niezależnie od zmiany roboczej. | Czy informacja o problemie dotarła do kolejnej zmiany. | Wspólny kanał komunikacji i log zdarzeń między zmianami.
Przezbrojenie trwa dłużej niż planowano | Zaplanowany czas trwania przezbrojenia. | Przyczynę wydłużenia (brak narzędzia, osoby, informacji). | Rzeczywisty czas przezbrojenia i najczęstsze przyczyny opóźnień.
Problem został zauważony, ale nikt go nie przejął | Że zadanie ma przypisaną osobę odpowiedzialną w planie. | Czy zgłoszony problem został faktycznie podjęty i rozwiązany. | Status zgłoszenia od momentu wykrycia do zamknięcia problemu.
Wniosek: harmonogram i wykres Gantta to dobry punkt wyjścia do planowania. Aby utrzymać kontrolę nad realizacją w czasie rzeczywistym, warto połączyć go z szybką komunikacją i systemem eskalacji problemów na hali (np. system Andon).
POZNAJ NOWOCZESNY ANDON