## Control de cambios (hidden)
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - PAAC 2021
Control de Cambios
Número de versión | Fecha | Cambio realizado | Elaborado: | Revisado: | Aprobado:
1 | 22 de enero de 2021 | Creación de cada una de las estrategias del PAAC 2021 | Oficina de Planeación y lideres de los procesos (Talento Humano, Secretaria General, y dirección de sistemas) | Oficina de Planeación | Director de Planeación

## Menú
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONTENIDO
| COMPONENTE |  | RESPONSABLE
| COMPONENTE 1. ADMINISTRACION DE RIESGOS |  | PLANEACION
| COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES |  | PLANEACION- ADMISIONES - ORI - VICERRECTORIA ADTIVA Y FINANCIERA
| COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS |  | PLANEACION - COMUNICACIONES
| COMPONENTE 4. ATENCION AL CIUDADANO |  | PLANEACION - SECRETARIA GENERAL - TALENTO HUMANO
| COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA |  | PLANEACION- SISTEMAS - COMUNICACIONES- SECRETARIA GENERAL
| INICIATIVA ADICIONAL 1:INTEGRIDAD PUBLICA |  | TALENTO HUMANO
Fecha de elaboración: 22 de enero de 2021 |  |  |  | Oficina de Planeación

## G.RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 3 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 4
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | [6 empty] | Seguimiento 1. Lider del proceso: 18 enero al 31 marzo 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 1. Oficina de Planeación: 1 Abril al 25 Abril 2021 |  |  |  | Seguimiento 1. Control interno: 26 abril al 30 abril 2021 |  | Seguimiento 2. Lider del proceso 1 abril a 30 junio 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 2. Oficina de Planeación: 1 julio al 15 agosto 2021 |  |  |  | Seguimiento 2. Control interno: 16 agosto al 31 agosto 2021 |  | Seguimiento 3. Lider del proceso 1 julio a 30 septiembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 3. Oficina de Planeación: 1 octubre al 15 octubre 2021 |  |  |  | Seguimiento 3. Control interno: 16 octubre al 31 octubre 2021 |  | Seguimiento 4. Lider del proceso 1 octubre al 10 diciembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 4. Oficina de Planeación: 11 diciembre al 15 diciembre 2021 |  |  |  | Seguimiento 4. Control interno: 16 diciembre al 31 diciembre 2021
Líneas estratégicas | Subcomponente | Actividades programadas | Meta o producto | Responsables | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha del seguimiento 1 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 1 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 1 | Descripción | Fecha del seguimiento 2 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 2 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 2 | Descripción | Fecha del seguimiento 3 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 3 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 3 | Descripción | Fecha del seguimiento 4 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 4 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 4 | Descripción
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración del riesgo | 1.1 Socializar la Política Institucional de Gestión Integral de Riesgos | Una (1) Socializacion realizada | Oficina de Planeación | 2021-01-29 | 2021-04-26 | 31 de marzo | Se esta realizando los ajustes según la nueva guia de administracion del riesgos y recibiendo la capacitaciones pertinentes el equipo de planeacion, para el dia 9 de abril se tiene una capacitacion programada con la gobernacion de la guajira | 3% | 2021-04-12 | No | Realizar un cronograma para la implementacion el nueva guia de admon de riesgos | Ajustar la politica de admon de riegsos de acuerdo a la nueva guia |  |  | 28 de junio | Se socializo en la capacitacion realizada el dia 23 de junio de 2021, falta socializar la nueva politica de riesgos la cual se encuentra en proceso de actualizacion | 60% | 1 de julio | SI | Se evidencia socializacion de la politica de riesgos y capacitacion a los lideres de los procesos sobre la nueva guia de riesgos | Actualziar la politica de riesgos según nueva guia de riesgos |  |  | 30 de septiembre | Se realizo la socializacion de la politica de riesgos el dia 23 de junio de 2021 dirigida a directivos y gestores de calidad | 100% | 15 de octubre | no | se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | Se realizo la socializacion de la politica de riesgos el dia 23 de junio de 2021 dirigida a directivos y gestores de calidad | 100% | 15 de diciembre | no | se evidencia su realizacion
| Construcción del Mapa de riesgo de corrupción | 2.1 Actualización del mapa riesgo de corrupción de la institución | Una (1) actualizaciòn realizada | *Oficina de Planeación *Líderes de los procesos | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 31 de marzo | Se actualizo y se publico en el link de transparencia antes del 31 de enero | 100% | 2021-04-12 | No | se debe revisar la nueva guia y hacer los ajustes pertinentes a la matriz | Ninguna |  |  | 31 de marzo | Se actualizo y se publico en el link de transparencia antes del 31 de enero | 100% | 1 de julio | No | Se debe revisar la nueva guia y hacer los ajustes pertinentes a la matriz, no se han realizado nuevas actualizaciones | Ninguna |  |  | 30 de septiembre | Se actualizo y se publico en el link de transparencia antes del 31 de enero | 100% | 15 de octubre | no | se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | Se actualizo y se publico en el link de transparencia antes del 31 de enero | 100% | 15 de diciembre | no | se evidencia su realizacion
| Consulta y divulgación | 3.1 Difusión del mapa de riesgo de la institución 2021 | Un (1) Mapa de riesgos difundido en pagina web | *Oficina de Planeación *Oficina de comunicaciones | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 31 de marzo | Se difundio a traves del link de transparencia institucional antes del 31 de enero | 100% | 2021-04-12 | No | Se observa el documento cargado en el link de transparencia institucional | Ninguna |  |  | 31 de marzo | Se difundio a traves del link de transparencia institucional antes del 31 de enero | 100% | 1 de julio | No | Se observa el documento cargado en el link de transparencia institucional | Ninguna |  |  | 30 de septiembre | Se encuentra divulgada en la pagina de transparencia institucional desde el 31 de enero de 2021 | 100% | 15 de octubre | no | se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | Se encuentra divulgada en la pagina de transparencia institucional desde el 31 de enero de 2021 | 100% | 15 de diciembre | no | se evidencia su realizacion
|  | 3.2 Capacitar a los lideres de los procesos en gestion de riesgos | Una (1) capacitación realizada | Oficina de Planeación | 2021-01-29 | 2021-12-17 | 31 de marzo | El equipo de planeacion se estan capacitando en la nueva guia de administracion del riesgo y realizando los ajustes pertinentes para ya entrar a capacitar todo los procesos | 3% | 2021-04-12 | No | Realizar capacitacion a los lideres una vez se encuentre preparado el equipo de planeacion y la documentacion que le sea pertinente | Ninguna |  |  | 28 de junio | Se realizo capacitacion a los lideres en gestion del riesgos según nuevo manual de riesgos de funcion publica V5 | 100% | 1 de julio | SI | Se realizo de manera virtual articulado con la oficina de talento humano y planeaciòn a los lideres para un total de 42 asistentes | Enviar a la oficina de control interno la notificacion de actualziacion del PAAC |  |  | 30 de septiembre | se realizo capacitacion el dia 23 de junio de 2021 dirigida a directivos y gestores de calidad | 100% | 15 de octubre | no | se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | se realizo capacitacion el dia 23 de junio de 2021 dirigida a directivos y gestores de calidad | 100% | 15 de diciembre | no | se evidencia su realizacion
| Monitoreo y revisión | 4.1 Primer monitoreo de riesgos de corrupción | Un (1) reporte de primer monitoreo de riesgos de corrupción | Oficina de Planeación | 2021-01-29 | 2021-03-31 | 31 de marzo | Aun no se ha realizado el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción | 0% | 16 de abril | Si | Se envio correo solicitando a los lideres de los procesos el dia 16 de abril | Realizar el primer seguimiento por parte de los lideres de los procesos y el monitoreo por parte de la oficina de planeacion |  |  | 28 de junio | Se realizo el primer monitoreo a los riesgos antes de ser publicado de los riesgos a publicar en el link de transparencia | 100% | 1 de julio | No | Se evidencia matriz de monitoreo y seguimientos | Realizarlos de manera oportuna |  |  | 30 de septiembre | Se realizo | 100% | 15 de octubre | no | se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | realizado | 100% | 15 de diciembre | no | se evidencia su realizacion
|  | 4.2 Segundo monitoreo de riesgos de corrupción | Un (1) Reporte de segundo monitoreo de riesgos de corrupción | Oficina de Planeación | 2021-04-01 | 2021-07-31 | [9 empty] | 13 de agosto | Realizado el segundo monitoreo | 100% | 1 de julio | SI | No se evidencia la publicacion de los riesgos de corrupcion en el link de transparencia y demoras en el seguimiento por parte de los lideres de los procesos responsables | Publicacion en el link de transparencia |  |  | 30 de septiembre | Se realizo | 100% | 15 de octubre | no | se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | realizado | 100% | 15 de diciembre | no | se evidencia su realizacion
|  | 4.3 Tercer monitoreo de riesgos de corrupción | Un (1) Reporte de tercer monitoreo de riesgos de corrupción | Oficina de Planeación | 2021-08-02 | 2021-12-11 | [9 empty] | 28 de junio |  |  | 1 de julio | [5 empty] | 30 de septiembre | se encuentra enespera de envio de los seguimientos por parte de os lideres responsab es de los riesgos de corrupcion | 20% | 15 de octubre | no | se realizara en diciembre |  |  |  | 10 de diciembre | en proceso | 50% | 15 de diciembre | si
| Seguimiento | 5.1 Primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Un (1) Informe de seguimiento al PAAC 2021-1 | Oficina de Control interno | 2021-01-29 | 2021-04-30 | [9 empty] | 28 de junio |  | 100% | 1 de julio | [5 empty] | 30 de septiembre | fue realizado y publicado | 100% | 15 de octubre | no | se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | realizado | 100% | 15 de diciembre | no | se evidencia su realizacion
|  | 5.1 Segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Un (1) Informe de seguimiento al PAAC 2021-2 | Oficina de Control interno | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 31 de marzo | Este se realizara del 16 de abril al 30 de abril | 0% | 16 de abril | No | Este se realizara del 26 de abril al 30 de abril | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción |  |  | 28 de junio |  | 0% | 1 de julio | [5 empty] | 30 de septiembre | fue realizado y publicado | 100% | 15 de octubre | no | se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | realizado | 100% | 15 de diciembre | no | se evidencia su realizacion
|  | 5.1 Tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Un (1) Informe de seguimiento al PAAC 2021-3 | Oficina de Control interno | 2021-09-01 | 2021-12-31 | [9 empty] | 28 de junio |  |  | 1 de julio | [5 empty] | 30 de septiembre |  | 0% | 15 de octubre | no | fecha de plazo hasta el 31 de diciembre |  |  |  | 10 de diciembre | aun no se realiza | 0% | 15 de diciembre | no | control interno tiene hasta el 31 de diciembre para su elaboracion a la fecha del corte aun no se realiza
[8 empty] | Total Primer seguimiento | 20.6% | [6 empty] | Total Segundo seguimiento |  | 66% | [6 empty] | Total Tercer seguimiento |  | 82% | [6 empty] | Total Cuarto seguimiento |  | 85%

## R. TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES | [12 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 3 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 4
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | [12 empty] | Seguimiento 1. Lider del proceso: 18 enero al 31 marzo 2021 |  |  | Monitoreo 1. Oficina de Planeación: 1 Abril al 25 Abril 2021 |  |  |  | Seguimiento 1. Control interno: 26 abril al 30 abril 2021 |  | Seguimiento 2. Lider del proceso 1 abril a 30 junio 2021 |  |  | Monitoreo 2. Oficina de Planeación: 1 julio al 15 agosto 2021 |  |  |  | Seguimiento 2 Control interno: 16 agosto al 31 agosto 2021 |  | Seguimiento 3. Lider del proceso 1 julio a 30 septiembre 2021 |  |  | Monitoreo 3. Oficina de Planeación: 1 octubre al 15 octubre 2021 |  |  |  | Seguimiento 3. Control interno: 16 octubre al 31 octubre 2021 |  | Seguimiento 4. Lider del proceso 1 octubre al 10 diciembre 2021 |  |  | Monitoreo 4. Oficina de Planeación: 11 diciembre al 15 diciembre 2021 |  |  |  | Seguimiento 4. Control interno: 16 diciembre al 31 diciembre 2021
| DATOS TRAMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCION |  |  |  | Fecha del seguimiento 1 | Descripción | Porcentaje de Cumplimiento | Fecha del monitoreo 1 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 1 | Descripción | Fecha del seguimiento 2 | Descripción | Porcentaje de Cumplimiento | Fecha del monitoreo 2 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 2 | Descripción | Fecha del seguimiento 3 | Descripción | Porcentaje de Cumplimiento | Fecha del monitoreo 3 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 3 | Descripción | Fecha del seguimiento 4 | Descripción | Porcentaje de Cumplimiento | Fecha del monitoreo 4 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 4 | Descripción
Línea estratégica | Numero | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha de inicio | Fecha de final de racionalización | Responsables | Justificacion
RACIONALIZACION DE TRAMITES | 34816 | Inscripcion aspirantes a programas de pregrados | Inscrito | La radicación de documentos al momento de ser admitido, se hace de manera presencial dirigirnedose hasta la universidad para realizar la entrega de los documentos | El admitido debera enviar los documentos en archivo PDF al correo habilitado por la institución | Ahorro de tiempo y dinero para los estudiantes y desaparacion de las largas filas en la Universidad | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envio de documentos electronicos | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre 2021 | Admisiones, Registro y control academico |  | 2021-03-24 | La mejora del trámite se encuentra implementada. La recepción de documentos de matrícula para el semestre 2021-1 se realizó de manera electrónica, se racionalizara en la plataforma SUIT | 60% | 2021-04-12 | No | Se evidencia la recepcion de la matricula a traves de medios electronicos | Racionalizar los tramites en el SUIT para que quede en el 100% |  |  | 2021-06-30 | La mejora del trámite se encuentra implementada. La recepción de documentos de matrícula para el semestre 2021-2 se realizó de manera electrónica, se racionalizará en la plataforma SUIT | 100% | 10 de agosto | No | Se verifico el tramite a traves del enlace siguiente se notifica que el tramite a sido racionacionalizado, el correo habilitado para la radicacion de documentos es controlacademico@uniguajira.edu.co https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T34816 | ninguna |  |  | 30 de septiembre | La mejora del trámite se encuentra implementada. La recepción de documentos de matrícula para el semestre 2021-2 se realizó de manera electrónica, se racionalizará en la plataforma SUIT | 100% | 15 de octubre | No | Se verifico el tramite a traves del enlace siguiente se notifica que el tramite a sido racionacionalizado, el correo habilitado para la radicacion de documentos es controlacademico@uniguajira.edu.co https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T34816 | ninguna |  |  | 10 de diciembre | La mejora del trámite se encuentra implementada. La recepción de documentos de matrícula para el semestre 2021-2 se realizó de manera electrónica, se racionalizará en la plataforma SUIT | 100% | 15 de diciembre | No | Se verifico el tramite a traves del enlace siguiente se notifica que el tramite a sido racionacionalizado, el correo habilitado para la radicacion de documentos es controlacademico@uniguajira.edu.co https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T34816 | ninguna
| 34816 | Inscripcion aspirantes a programas de pregrados | Inscrito | Los estudiantes deben desplazarse hasta la entidad recaudadora a realizar el pago | La Universidad ampliara el recaudo habilitando la opcion de pago en linea | Los estudiantes se ahorraran los costos que acarrea el desplazamiento hasta la entidad recaudadora, desaparecen las filas interminables | Tecnologica | Pago en linea | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre 2021 | Vicerrectoria adtiva y financiera |  | 31 de marzo | La universidad de la Guajira ya implemento el pago en linea, se racionalizara en la plataforma SUIT | 60% | 2021-04-12 | No | se evidencia la mejora realizada al tramite de acuerdo al siguiente link https://www.uniguajira.edu.co/admisiones-inscripcinones | Racionalizar los tramites en el SUIT para que quede en el 100% |  |  | 2021-06-30 | El proceso de pago en línea se encuentra implementado y funcionando para todas las facturas generadas desde la plataforma académica. | 100% | 10 de agosto | NO | Se verifico que se haya realizado ante suit, la racionalizacion del pago en linea, se corrobora como se evidencia a traves del siguiente enlace https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T34816 | ninguna |  |  | 30 de septiembre | El proceso de pago en línea se encuentra implementado y funcionando para todas las facturas generadas desde la plataforma académica. | 100% | 15 de octubre | NO | Se verifico que se haya realizado ante suit, la racionalizacion del pago en linea, se corrobora como se evidencia a traves del siguiente enlace https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T34816 | ninguna |  |  | 10 de diciembre | El proceso de pago en línea se encuentra implementado y funcionando para todas las facturas generadas desde la plataforma académica. | 100% | 15 de diciembre | NO | Se verifico que se haya realizado ante suit, la racionalizacion del pago en linea, se corrobora como se evidencia a traves del siguiente enlace https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T34816 | ninguna
| 72654 | Movilidad academica | Inscrito | Los estudiantes, egresados y docentes debian desplazarse hasta la universidad para realizar el tramite en la sede de la Universidad de La Guajira y presentar de manera presencial la documentación requerida | Se habilitara un correo electronico con el fin de que los estudiantes envien el formato de movilidad entrante y/o saliente debidamente diligenciado | Los usuarios no se tendran que desplazar hasta la sede de la Universidad de La Guajira | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envio de documentos electronicos | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre 2021 | Oficina de Relaciones Internacionales |  | 31 de marzo | Las movilidades academicas por motivo de la pandemia los documentos deben ser enviados a la ORI a traves de correo electronico dispuesto por dicha dependencia se racionalizara en la plataforma SUIT | 60% | 2021-04-12 | No | se evidencia la mejora realizada al tramite de acuerdo utilizando el siguiente correo | Racionalizar los tramites en el SUIT para que quede en el 100% |  |  | 30 de junio | Las movilidades académicas se registran en la plataforma, luego se envía el documentos en PDF para el visto bueno a la ORI a través de correo electrónico dispuesto por dicha dependencia y se racionalizara en la plataforma SUIT | 100% | 10 de agosto | No | Se videncia a traves del formulario en GOV.co que fue habilitado un correo electronico con el fin de que los estudiantes envien el formato de movilidad entrante y/o saliente debidamente diligenciado como es ori@uniguajira.edu.co, se constata a traves del siguiente enlace https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T72654 | ninguna |  |  | 30 de septiembre | Las movilidades académicas se registran en la plataforma, luego se envía el documentos en PDF para el visto bueno a la ORI a través de correo electrónico dispuesto por dicha dependencia y se racionalizara en la plataforma SUIT | 100% | 15 de octubre | No | Se videncia a traves del formulario en GOV.co que fue habilitado un correo electronico con el fin de que los estudiantes envien el formato de movilidad entrante y/o saliente debidamente diligenciado como es ori@uniguajira.edu.co, se constata a traves del siguiente enlace https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T72654 | ninguna |  |  | 10 de diciembre | Las movilidades académicas se registran en la plataforma, luego se envía el documentos en PDF para el visto bueno a la ORI a través de correo electrónico dispuesto por dicha dependencia y se racionalizara en la plataforma SUIT | 100% | 15 de diciembre | No | Se videncia a traves del formulario en GOV.co que fue habilitado un correo electronico con el fin de que los estudiantes envien el formato de movilidad entrante y/o saliente debidamente diligenciado como es ori@uniguajira.edu.co, se constata a traves del siguiente enlace https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T72654 | ninguna
| 72654 | Movilidad academica | Inscrito | Los estudiantes, egresados y docentes deben diligenciar de forma fisica el formualrio de movilidad entrante y/o saliente y hacerlo llegar hasta la sede de la Universidad de La Guajira | Se habilitará una plataforma en la pagina web de la Universidad, donde se tramitara de manera virtual | Los usuarios no se tendran que desplazarse hastalas instalaciones, lo que les permitira ahorro de tiempo y dinero | Tecnologica | Formularios diligenciados en linea | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre 2021 | Oficina de Relaciones Internacionales |  | 31 de marzo | La universidad ha dispuesto un plataforma donde se solicitan y validan las movilidades academica, el cual es en linea, se racionalizara en la plataforma SUIT | 60% | 2021-04-12 | No | se evidencia la mejora realizada al tramite de acuerdo al siguiente link http://gunig.uniguajira.edu.co/GUNIG/orinueva/mdlsolicitantes/solicitantes/buscar https://www.uniguajira.edu.co/guia-de-movilidad-academica | Racionalizar los tramites en el SUIT para que quede en el 100% |  |  | 31 de junio | La universidad ha dispuesto un plataforma donde se solicitan y evaluan las movilidades académicas, el cual es en línea, se racionalizara en la plataforma SUIT | 100% | 10 de agosto | NO | Se verifico en la plataforma de gov.co a traves de la revisoin del formulario descrito en la plataforma lo cual se evidencia que se habilitó una plataforma en la pagina web de la Universidad, donde se tramita la movilidad academica de manera virtual https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T72654 | ninguna |  |  | 30 de septiembre | La universidad ha dispuesto un plataforma donde se solicitan y evaluan las movilidades académicas, el cual es en línea, se racionalizara en la plataforma SUIT | 100% | 15 de octubre | NO | Se verifico en la plataforma de gov.co a traves de la revisoin del formulario descrito en la plataforma lo cual se evidencia que se habilitó una plataforma en la pagina web de la Universidad, donde se tramita la movilidad academica de manera virtual https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T72654 | ninguna |  |  | 10 de diciembre | La universidad ha dispuesto un plataforma donde se solicitan y evaluan las movilidades académicas, el cual es en línea, se racionalizara en la plataforma SUIT | 100% | 15 de diciembre | NO | Se verifico en la plataforma de gov.co a traves de la revisoin del formulario descrito en la plataforma lo cual se evidencia que se habilitó una plataforma en la pagina web de la Universidad, donde se tramita la movilidad academica de manera virtual https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T72654 | ninguna
[14 empty] | Total Primer seguimiento | 60% | [7 empty] | Total Segundo seguimiento | 100% | [7 empty] | Total Tercer seguimiento | 100% | [7 empty] | Total Cuarto seguimiento | 100%

## RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 | [6 empty] | IR A MENU
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 3 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 4
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | [6 empty] | Seguimiento 1. Lider del proceso: 18 enero al 31 marzo 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 1. Oficina de Planeación: 1 Abril al 25 Abril 2021 |  |  |  | Seguimiento 1. Control interno: 26 abril al 30 abril 2021 |  | Seguimiento 2. Lider del proceso 1 abril a 30 junio 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 2. Oficina de Planeación: 1 julio al 15 agosto 2021 |  |  |  | Seguimiento 2 Control interno: 16 agosto al 31 agosto 2021 |  | Seguimiento 3. Lider del proceso 1 julio a 30 septiembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 3. Oficina de Planeación: 1 octubre al 15 octubre 2021 |  |  |  | Seguimiento 3. Control interno: 16 octubre al 31 octubre 2021 |  | Seguimiento 4. Lider del proceso 1 octubre al 10 diciembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 4. Oficina de Planeación: 11 diciembre al 15 diciembre 2021 |  |  |  | Seguimiento 4. Control interno: 16 diciembre al 31 diciembre 2021
LINEAS ESTRATEGICAS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | Meta o producto | RESPONSABLE | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | Fecha del seguimiento 1 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 1 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 1 | Descripción | Fecha del seguimiento 2 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 2 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 2 | Descripción | Fecha del seguimiento 3 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 3 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 3 | Descripción | Fecha del seguimiento 4 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 4 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 4 | Descripción
RENDICION DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 Identificar necesidades de información de las partes interesadas | Un (1) documento con las necesidades de la informacion identificada | Oficina de planeación | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 31 de marzo | Se realizara para el proximo corte | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad | Identificar necesidades de información de las partes interesadas |  |  | 30 de junio | Fueron identificadas las necesidades de información de las partes interesadas se creo la matriz de partes interesadasdonde estan definidos y se evidencia las necesidades de la informacion | 100% | 15 de agosto | No | Se evidencia la identificacion de necesidades de informacion por medio de la matriz de partes interedasadas donde se establece por cada uno de los grupos de valor | Ninguna |  |  | 30 de septiembre | se identificaron en la matriz de partes interesadas n junto con las necesidades de informacion | 100% | 15 de octubre | No | se evidencia a traves de la matriz |  |  |  | 10 de diciembre | se identificaron en la matriz de partes interesadas n junto con las necesidades de informacion | 100% | 13 de diciembre | no
|  | 1.2 Generar y analizar la información para el dialogo de la rendicion de cuentas | Un (1) documento con la Información para el dialogo de la rendicion de cuentas | Oficina de planeación y procesos | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 31 de marzo | Se realizara para el proximo corte | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad |  |  |  | 30 de junio | A la fecha de corte se ha generado la siguiente inforrmacion de rendicion de cuentas la cual se encuentra publicada en el link institucional de transparencia estos son: Informe de gestion de primer semestre cuyo corte fue a 30 de junio este fue presentado al consejo superior y el otro documento que se encuentra en contruccion es el informe estadistico | 50% | 15 de agosto | No | Se evidencia la publicacion del informe de gestión primer semestre y la etstrategia de rendicion de cuentas | Ninguna |  |  | 30 de septiembre | Se realizo una revision de los informes de gestion y se le solicito al rector y vicerrectores rendir cuentas a la ciudadania en temas especificos y según grupo valor tambien prorizado según el tema | 0% | 15 de octubre | No | no se evidencia aun la relizacion de los espacios de dialogo |  |  |  | 10 de diciembre | se programaron 3 espacios de dialogo los cuales seran realizados por el rector y por un vicerrector, de los cuales se han realizado a la fecha 2 | 75% | 13 de diciembre | no | se evidencia audios ya que fueorn realizados en la emisora insttucional
|  | 1.3 Informar sobre la gestión realizada por la institución, resultados y avances | Un (1) Informe gestión institucional | Oficina de planeación | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 31 de marzo | Aun no se realiza | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad |  |  |  | 30 de junio | Se elaboro el informe de gestion primer semestre y se presento al consejo superior publicado en transparencia | 50% | 15 de agosto | No | Se evidencia la publicacion del informe de gestión primer semestre y la etstrategia de rendicion de cuentas | Ninguna |  |  | 30 de septiembre | fue elaborado y publicado el informe de sgetsion primer semestre | 100% | 15 de octubre | No | se evidencia publicacion n |  |  |  | 10 de diciembre | se elaboraron de manera semestral | 100% | 13 de diciembre | no
|  | 1.4 Difusión de la información de rendición de cuentas a través de canales institucionales | Cuatro (4) canales usados para difunfir la informacion | Oficina de Comunicaciones | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 31 de marzo | Se realizara una vez inicie las rendiciones de cuentas | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad |  |  |  | 30 de junio | Hasta este corte se ha difundido la estrategia de rendicion de cuentas en la pagina principal de la universidad y el ifnorme de gestion, cmo una infografia patr difusion masiva | 30% | 15 de agosto | No | Se evidencia la publicacion a traves de pagina web institucional | Ninguna |  |  | 30 de septiembre | hasta la fecha de este corte se han usado la pagima web institucional para publicacion de ifnormacion concerniente a rendicion de cuentas | 25% | 15 de octubre | No | se evidencia un medio utilizado |  |  |  | 10 de diciembre | se realizaron los espacio de dialogo el cual fue trasmitido a traves de la emisora institucional, pagina web institucional, redes sociales | 75% | 13 de diciembre | si
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 Definir los espacios de rendicion de cuentas | Dos (2) espacios de dialogo de rendicion de cuentas | Oficina de planeación | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo | Se realizara para el proximo corte | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad | Definir los espacios de rendicion de cuentas |  |  | 30 de junio | Se realizo la solicitud a los procesos no obteniendo respuesta por parte de ellos viernes 18 de junio de 2021 | 20% | 15 de agosto | No | Aun no se evidencia la definciion de estos espacios, se evidencia correo donde se solicita la informacion respectiva el dia 18 de junio | Esolciitar a los lideres de los procesos la Definicióbn de espacios de rendicion de cuentas |  |  | 30 de septiembre | se solicito a los lideres aun no se tiene respuesta | 0% | 15 de octubre | No | aun no se realiza |  |  |  | 10 de diciembre | fueron definidos tres espacios de dialogo de los cuales a la fecha de corte se han realziado dos | 100% | 13 de diciembre | no | se evidencia audios ya que fueorn realizados en la emisora insttucional
|  | 2.2 Realizar audiencia de rendición de cuentas | Una (1 ) audiencia de rendición de cuentas realizada | Oficina de planeación | 2021-01-29 | 2021-12-27 | 31 de marzo | Aun no se realiza | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad |  |  |  | 30 de junio | Esta programa la audiencia de rendicion de cuentas para el mes de diciembre | 0% | 15 de agosto | No | Queda programada para el mes de diciembre | ninguna |  |  | 30 de septiembre | se esdta elabroando la estrategia de rendicion de cuentas y proyectando la fecha para Realizar audiencia de rendición de cuentas | 0% | 15 de octubre | No | aplazada para 2022 |  |  |  | 10 de diciembre | aplazada para 2022 | 0% | 13 de diciembre | si | aplazada para 2022
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 Crear mecanismos de facil acceso en los diferentes espacios creados para la rendicion de cuentas | Un (1) mecanismo de facil acceso | Oficina de planeación | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo | Aun no se realiza | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad |  |  |  | 30 de junio | Se creo un espacio dentro del micrositio de la oficina de planeacion y link de transparencia donde los grupos valor pueden participar | 50% | 15 de agosto | No | no se evidencia | Crear mecanismos de facil acceso en los diferentes espacios creados para la rendicion de cuentas una vez sean definidos los espacios de dialogo |  |  | 30 de septiembre | se solicito a los lideres aun no se tiene respuesta | 0% | 15 de octubre | No | no evidencia aun |  |  |  | 10 de diciembre | a traves de emisora y redes sociales | 100% | 13 de diciembre | no | se eviendencia audios con tematicas abordadas
|  | 3.2 Desarrollar tematicas priorizadas por grupos valor | Dos (2) tematicas de rendicion de cuentas | Oficina de planeación | 2021-01-29 | 2021-12-27 | 31 de marzo | Se realizara para el proximo corte | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad | Desarrollar tematicas priorizadas por grupos valor |  |  | 30 de junio | Aun no se realizan los espacios de rendicion de cuentas, se realizo solicitud a los lideres de los procesos sin obtener respuesta | 20% | 15 de agosto | No | Aun no se evidencia la definicion de estos espacios | Desarrollar tematicas priorizadas por grupos valor una vez sean definidos los espacios de dialogo |  |  | 30 de septiembre | se solicito a los lideres aun no se tiene respuesta | 0% | 15 de octubre | No | no evidencia aun |  |  |  | 10 de diciembre | fueron tres las tematicas la primera sobre el ejecucion presupuestal, segundo la parte academica como matricula cero y tercero la parte investigativa | 100% | 13 de diciembre | no | se eviendencia audios con tematicas abordadas
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados | Un (1) Informe de analisis de la implementacion | Control interno | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 31 de marzo | Aun no se realiza | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad |  |  |  | 30 de junio | Aun no se realiza | 0% | 15 de agosto | No | Aun no se realiza | ninguna |  |  | 30 de septiembre | aun no se realzia esta actividad | 0% | 15 de octubre | No | aun no se define fecha |  |  |  | 10 de diciembre | aun nose termina de ejecutar | 0% | 13 de diciembre | no | aun no se realiza
|  | 4.2 Realizar la Evaluación y verificación, por parte de la oficina de control interno, sobre el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Un (1) Informe de evaluacion | Control Interno | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 31 de marzo | Aun no se realiza | 0% | 16 de abril | NO | No se evidencia la actividad |  |  |  | 30 de junio | Aun no se realiza | 0% | 15 de agosto | No | Aun no se realiza | ninguna |  |  | 30 de septiembre | aun no se realzia esta actividad | 0% | 15 de octubre | No | aun no se define fecha |  |  |  | 10 de diciembre | aun no se realiza | 0% | 13 de diciembre | no | aun no se realiza
[7 empty] | Total Primer seguimiento |  | 0% | [6 empty] | Total Segundo seguimiento |  | 32% | [6 empty] | Total Tercer seguimiento |  | 22.5% | [6 empty] | Total Cuarto seguimiento |  | 65%

## A. AL CIUDADANO
| PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 | [6 empty] | IR A MENU
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO | [7 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 3 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 4
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | [7 empty] | Seguimiento 1. Lider del proceso: 18 enero al 31 marzo 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 1. Oficina de Planeación: 1 Abril al 25 Abril 2021 |  |  |  | Seguimiento 1. Control interno: 26 abril al 30 abril 2021 |  | Seguimiento 2. Lider del proceso 1 abril a 30 junio 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 2. Oficina de Planeación: 1 julio al 15 agosto 2021 |  |  |  | Seguimiento 2 Control interno: 16 agosto al 31 agosto 2021 |  | Seguimiento 3. Lider del proceso 1 julio a 30 septiembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 3. Oficina de Planeación: 1 octubre al 15 octubre 2021 |  |  |  | Seguimiento 3. Control interno: 16 octubre al 31 octubre 2021 |  | Seguimiento 4. Lider del proceso 1 octubre al 10 diciembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 4. Oficina de Planeación: 11 diciembre al 15 diciembre 2021 |  |  |  | Seguimiento 4. Control interno: 16 diciembre al 31 diciembre 2021
Linea estrategica | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Fecha del seguimiento 1 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 1 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 1 | Descripción | Fecha del seguimiento 2 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 2 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 2 | Descripción | Fecha del seguimiento 3 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 3 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 3 | Descripción | Fecha del seguimiento 4 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 4 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 4 | Descripción
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Aprobar la Politica de Atención al ciudadano | Una (1) Politica de Atención al ciudadano aprobada | *Secretaria General *Oficina de Planeación * Alta dirección | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo | La politica se encuentra aprobada bajo el acuerdo 007 de 2021 con fecha de 5 mayo de 2021, se encuentra en construccion la nueva politica según ultima actualizacion del manual de Riesgos de funcion publica cuyo plazo es hasta diciembre | 80% | 12 de abril | No | La politica de atencion al ciudadano se encuentra elaborada se debe enviar a la oficina de juridica para su revision y su visto bueno | Enviar a la oficina de juridica la politica elaborada para su revision y su visto bueno |  |  | 28 de junio | La politica se encuentra aprobada bajo el acuerdo 007 de 2021 con fecha de 5 mayo de 2021, se encuentra en construccion la nueva politica según ultima actualizacion del manual de Riesgos de funcion publica cuyo plazo es hasta diciembre | 80% | 2 de agosto | No | La politica de atencion al ciudadano se encuentra elaborada se debe enviar a la oficina de juridica para su revision y su visto bueno | Enviar a la oficina de juridica la politica elaborada para su revision y su visto bueno |  |  | 30 de septiembre | La politica se encuentra aprobada bajo el acuerdo 007 de 2021 con fecha de 5 mayo de 2021, se encuentra en construccion la nueva politica según ultima actualizacion del manual de Riesgos de funcion publica cuyo plazo es hasta diciembre | 80% | 15 de octubre | No | La politica de atencion al ciudadano se encuentra elaborado bajo la ultima version de la guia de mipg marzo version 4 | Enviar a la oficina de juridica la politica elaborada para su revision y su visto bueno |  |  | 10 de diciembre | La politica se encuentra aprobada bajo el acuerdo 007 de 2021 con fecha de 5 mayo de 2021, se encuentra en construccion la nueva politica según ultima actualizacion del manual de Riesgos de funcion publica cuyo plazo es hasta diciembre | 80% | 13 de diciembre | No | La politica de atencion al ciudadano se encuentra elaborada se debe enviar a la oficina de juridica para su revision y su visto bueno | Enviar a la oficina de juridica la politica elaborada para su revision y su visto bueno
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisión y actualización del manual de atención al ciudadano de la Universidad de La Guajira | Manual de atención al ciudadano actualizado | *Secretaria General *Oficina de Planeación | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo | Aun no se ha realizado | 0% | 12 de abril | No | No se evidencia la Revisión y actualización del manual de atención al ciudadano de la Universidad de La Guajira | Programar la Revisión y actualización del manual de atención al ciudadano de la Universidad de La Guajira |  |  | 28 de junio | Aun no se ha realizado | 0% | 2 de agosto | No | No se evidencia la Revisión y actualización del manual de atención al ciudadano de la Universidad de La Guajira | Programar la Revisión y actualización del manual de atención al ciudadano de la Universidad de La Guajira |  |  | 30 de septiembre | Aun no se ha realizado | 0% | 15 de octubre | No | No se evidencia la Revisión y actualización del manual de atención al ciudadano de la Universidad de La Guajira | Programar la Revisión y actualización del manual de atención al ciudadano de la Universidad de La Guajira |  |  | 10 de diciembre | Aun no se ha realizado | 0% | 13 de diciembre | No | No se evidencia la Revisión y actualización del manual de atención al ciudadano de la Universidad de La Guajira | Programar la Revisión y actualización del manual de atención al ciudadano de la Universidad de La Guajira
|  | 2.2 | Implementar mecanismos de atención especial para personas en situacion en discapacidad | Un (1) mecanismos de atención para discapacitados | *Secretaria General *Oficina de Sistemas | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo | Aun no se ha realizado | 0% | 12 de abril | No | No se evidencia la Implementacion mecanismos de atención especial para personas en situacion en discapacidad al menos las herramientas gratuitas que ofrece Minctic tales como centro de relevos para comunidad sorda, ConverTIC (software Jaws y ZoomText) Para personas con discapacidad visual | Implementar mecanismos de atención especial para personas en situacion en discapacidad para eviatr sanciones |  |  | 28 de junio | Aun no se ha realizado | 0% | 2 de agosto | No | No se evidencia la Implementacion mecanismos de atención especial para personas en situacion en discapacidad al menos las herramientas gratuitas que ofrece Minctic tales como centro de relevos para comunidad sorda, ConverTIC (software Jaws y ZoomText) Para personas con discapacidad visual | Implementar mecanismos de atención especial para personas en situacion en discapacidad para eviatr sanciones |  |  | 30 de septiembre | desde la universidad de la guajira se viene trabjando sobre la politica de inclusion liderada por la oficina de bienestar social universitario | 30% | 15 de octubre | No | No se evidencia la Implementacion mecanismos de atención especial para personas en situacion en discapacidad al menos las herramientas gratuitas que ofrece Minctic tales como centro de relevos para comunidad sorda, ConverTIC (software Jaws y ZoomText) Para personas con discapacidad visual | Implementar mecanismos de atención especial para personas en situacion en discapacidad para eviatr sanciones |  |  | 10 de diciembre | Aun no se ha realizado | 0% | 13 de diciembre | No | No se evidencia la Implementacion mecanismos de atención especial para personas en situacion en discapacidad al menos las herramientas gratuitas que ofrece Minctic tales como centro de relevos para comunidad sorda, ConverTIC (software Jaws y ZoomText) Para personas con discapacidad visual | Implementar mecanismos de atención especial para personas en situacion en discapacidad para eviatr sanciones
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en cultura del servicio y gestión documental | Una (1) capacitación | *Secretaria General *Talento Humano | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo | Aun no se ha realizado | 0% | 12 de abril | No | Se encuentran programado dentro del plan de capacitacion institucional la formacion en atencion la ciudadano y gestion documental | ninguna |  |  | 28 de junio | Se realizo capacitacion en transferencia documental con el SENA | 0% | 2 de agosto | No | Se evidencia la realizacion de la capacitacion en transferencia documental con el SENA y la capacitacion en atencion al ciudadano quedo programada para el dia 3 septiembre sera dictada por Funcion Publica |  |  |  | 30 de septiembre | Se realizo capacitacion en transferencia documental con el SENA | 50% | 15 de octubre | No | Se evidencia la realizacion de la capacitacion en transferencia documental con el SENA y la capacitacion en atencion al ciudadano quedo programada para el dia 3 septiembre sera dictada por Funcion Publica |  |  |  | 10 de diciembre | Se realizo capacitacion en transferencia documental con el SENA | 0% | 13 de diciembre | No | Se evidencia la realizacion de la capacitacion en transferencia documental con el SENA y la capacitacion en atencion al ciudadano quedo programada para el dia 3 septiembre sera dictada por Funcion Publica
|  | 3.2 | Cualificar a los funcionarios en el uso de lenguaje claro | Una (1) capacitación | *Secretaria General *Talento Humano | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo | Aun no se ha realizado | 0% | 12 de abril | No | Aun no se ha relaizado convocatoria para la Cualificacion de los funcionarios en el uso de lenguaje claro | Programar la cualificacion a los funcionarios en el uso de lenguaje claro |  |  | 28 de junio | Aun no se ha realizado | 0% | 2 de agosto | No | Aun no se ha relaizado convocatoria para la Cualificacion de los funcionarios en el uso de lenguaje claro | Programar la cualificacion a los funcionarios en el uso de lenguaje claro |  |  | 30 de septiembre | Aun no se ha realizado | 0% | 15 de octubre | No | Aun no se ha relaizado convocatoria para la Cualificacion de los funcionarios en el uso de lenguaje claro | Programar la cualificacion a los funcionarios en el uso de lenguaje claro |  |  | 10 de diciembre | Aun no se ha realizado | 0% | 13 de diciembre | No | Aun no se ha relaizado convocatoria para la Cualificacion de los funcionarios en el uso de lenguaje claro | Programar la cualificacion a los funcionarios en el uso de lenguaje claro
|  | 4.1 | Elaborar procedimiento para peticiones, quejas y reclamos | Un (1) procedimiento elaborado | *Secretaria General *Oficina de Planeación | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo | Aun no se ha realizado | 0% | 12 de abril | No | No se evidencia el procedimiento para peticiones, quejas y reclamos | Realizar el procedimiento para peticiones, quejas y reclamos |  |  | 28 de junio | El procedimiento de PQRSD se encuentra colgado en el proceso de comunicaciones bajo el nombre de procedimeinto para la atencion al ciudadano | 100% | 2 de agosto | No | Se evidencia la publicacion del procedimiento de PQRSD en el proceso de comunicaciones, este debe ser trasladado al proceso de Gestion documental al que pertenece, como tmabien debe ser revisado previamente por parte del lider del proceso para determinar que tanto cumple segun la normatividad que le rige | Publicar el procedimiento en el proceso de gestion documental al que pertenece según dispone la normatividad que le rige |  |  | 30 de septiembre | El procedimiento de PQRSD se encuentra colgado en el proceso de comunicaciones bajo el nombre de procedimeinto para la atencion al ciudadano | 100% | 15 de octubre | No | Se evidencia la publicacion del procedimiento de PQRSD en el proceso de comunicaciones, este debe ser trasladado al proceso de Gestion documental al que pertenece, como tmabien debe ser revisado previamente por parte del lider del proceso para determinar que tanto cumple segun la normatividad que le rige | Publicar el procedimiento en el proceso de gestion documental al que pertenece según dispone la normatividad que le rige |  |  | 10 de diciembre | El procedimiento de PQRSD se encuentra colgado en el proceso de comunicaciones bajo el nombre de procedimeinto para la atencion al ciudadano | 100% | 13 de diciembre | No | Se evidencia la publicacion del procedimiento de PQRSD en el proceso de comunicaciones, este debe ser trasladado al proceso de Gestion documental al que pertenece, como tmabien debe ser revisado previamente por parte del lider del proceso para determinar que tanto cumple segun la normatividad que le rige | Publicar el procedimiento en el proceso de gestion documental al que pertenece según dispone la normatividad que le rige
|  | 4.2 | Elaborar Informes de PQRSD | Cuatro (4) Informes de PQRSD | *Secretaria General *Oficina de Planeación | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 31 de marzo | Se encuentra elaborado el informe del primer trimestre | 25% | 12 de abril | No | no se evidencia la Publicacion del informe de PQRSD del primer trimestre en el link que le corresponde | Publicar el informe de PQRSD del primer trimestre en el link que le corresponde |  |  | 16 de julio | El segundo informe de satisfaccion fue elaborado | 50% | 2 de agosto | No | Se evidencia según correo y link de atencion al ciudadano la publicacion del informe de satisfaccion del segundo corte publicado el dia 22 de julio | ninguna |  |  | 30 de septiembre | Se encuentra elaborado y publicado el tercer informe de satisfaccion | 75% | 15 de octubre | No | Se evidencia cumplimiento de meta de 63 PQRS reportados fueron tramitados eficazamente 62, obteniendo un porcentaje del 98% y 56 se le dio tratamiento oportuno lo que origino obterner 89% de oportunidad | ninguna |  |  | 10 de diciembre | El segundo informe de satisfaccion fue elaborado | 50% | 13 de diciembre | No | Se evidencia según correo y link de atencion al ciudadano la publicacion del informe de satisfaccion del segundo corte publicado el dia 22 de julio | ninguna
|  | 4.3 | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno | Un (1) documento de carta trato digno | *Secretaria General | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo | Aun no se ha realizado | 0% | 12 de abril | No | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno |  |  | 28 de junio | Aun no se ha realizado | 0% | 2 de agosto | No | No se evidencia la Elaboración y publicacióndel documento denominado carta de trato digno | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno |  |  | 30 de septiembre | Aun no se ha realizado | 0% | 15 de octubre | No | No se evidencia la Elaboración y publicacióndel documento denominado carta de trato digno | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno |  |  | 10 de diciembre | Aun no se ha realizado | 0% | 13 de diciembre | No | No se evidencia la Elaboración y publicacióndel documento denominado carta de trato digno | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la percepción de los usuarios frente a la atención y la satisfacción de los servicios ofrecidos por la institución a través de los diferentes canales | Cuatro (4) Informes de percepción frente a la atención del usuario por los diferentes canales | *Secretaria General *Oficina de Planeación | 2021-01-18 | 2022-01-29 | 31 de marzo | Se solicito a los procesos el informe de satisfaccion al corte solo 8 procesos han enviado el informe, por lo que no s eha podido consolidar | 10% | 12 de abril | Si | Se debio realizar el cargue de documentos los primeros dias del mes de abril y la fecha no se ha podido consolidar el informe del primer trimestre | Consolidar y publicar el primer infome |  |  | 16 de julio | Se elabora el segundo informe de PQRSDF | 50% | 2 de agosto | No | Se evidencia según la elaboracion y publicacion del informe de PQRSDF del segundo corte publicado el dia | ninguna |  |  | 30 de septiembre | Se elabora el tercer informe de PQRSDF | 75% | 15 de octubre | No | Se evidencia un alta grado de satisfaccion de los usuarios a nivel institucional sobre los serviicios prestados y por ende el cumplimiento de la meta, se han encuestado a 7361 y de ellos encuentran satisfechos 6975 logrando un 95% | ninguna |  |  | 10 de diciembre | Se elabora el segundo informe de PQRSDF | 50% | 13 de diciembre | No | Se evidencia según la elaboracion y publicacion del informe de PQRSDF del segundo corte publicado el dia | ninguna
[8 empty] | Total Primer seguimiento |  | 11.5% | [6 empty] | Total Segundo seguimiento |  | 28% | [6 empty] | Total Tercer seguimiento |  | 41% | [6 empty] | Total Cuarto seguimiento |  | 28%

## TRANSP. Y ACCESO A LA INFO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 | [7 empty] | IR A MENU
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | [7 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 3 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 4
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | [7 empty] | Seguimiento 1. Lider del proceso: 18 enero al 31 marzo 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 1. Oficina de Planeación: 1 Abril al 25 Abril 2021 |  |  |  | Seguimiento 1. Control interno: 26 abril al 30 abril 2021 |  | Seguimiento 2. Lider del proceso 1 abril a 30 junio 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 2. Oficina de Planeación: 1 julio al 15 agosto 2021 |  |  |  | Seguimiento 2 Control interno: 16 agosto al 31 agosto 2021 |  | Seguimiento 3. Lider del proceso 1 julio a 30 septiembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 3. Oficina de Planeación: 1 octubre al 15 octubre 2021 |  |  |  | Seguimiento 3. Control interno: 16 octubre al 31 octubre 2021 |  | Seguimiento 4. Lider del proceso 1 octubre al 10 diciembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 4. Oficina de Planeación: 11 diciembre al 15 diciembre 2021 |  |  |  | Seguimiento 4. Control interno: 16 diciembre al 31 diciembre 2021
Linea Estrategica | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Fecha del seguimiento 1 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 1 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 1 | Descripción | Fecha del seguimiento 2 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 2 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 2 | Descripción | Fecha del seguimiento 3 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 3 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 3 | Descripción | Fecha del seguimiento 4 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 4 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 4 | Descripción
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicación de información de los conjuntos de datos en el portal de datos abiertos | Información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina de Sistemas Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaria General | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | No se tiene reporte por parte de los lideres de los procesos | 35% | 15 de abril de 2021 | Si | Se realizo monitoreo entrando al link de datos abiertos y se encontro que la universidad de La Guajira ha actualizado dos documentos dentro de este portal como son: inventarios de activos de informacion (22 de enero de 2021) y contratos universidad de la Guajira (11 de abril de 2021) | Publicar información de los conjuntos de datos en el portal de datos abiertos de los instrumentos de información que son obligatorios por ley |  |  | 30 de junio | Se encuentra Publicado en el conjuntos de datos en el portal de datos abiertos | 50% | 13 de agosto | Si | Se realizo monitoreo entrando al link de datos abiertos y se encontro que la universidad de La Guajira ha actualizado dos documentos dentro de este portal como son:reportes furag (10 de junio de 2021) y estadisticas matricula(23 de noviembre de 2020) https://www.datos.gov.co/browse?q=universidad%20de%20la%20guajira&sortBy=relevance | Publicar información de los conjuntos de datos en el portal de datos abiertos de los instrumentos de información que son obligatorios por ley |  |  | 30 de septiembre | Se encuentra Publicado en el conjuntos de datos en el portal de datos abiertos | 50% | 15 de octubre | si | Se realizo monitoreo entrando al link de datos abiertos y se encontro que la universidad de La Guajira ha actualizado dos documentos dentro de este portal como son:reportes furag (10 de junio de 2021) y estadisticas matricula(23 de noviembre de 2020) https://www.datos.gov.co/browse?q=universidad%20de%20la%20guajira&sortBy=relevance | Publicar información de los conjuntos de datos en el portal de datos abiertos de los instrumentos de información que son obligatorios por ley |  |  | 10 de diciembre | Se encuentra Publicado en el conjuntos de datos en el portal de datos abiertos | 50% | si
|  | 1.2 | Actualización del link de transparencia institucional, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015 y la Resolucion 1519 de 2020. | Una (1) actualización realizada | Oficina de Sistemas Oficina Asesora de Planeacion Comunicaciones | 2021-01-18 | 2021-12-31 | 31 de marzo de 2021 | Se actualizó la informacion requerida a ser colgada antes del 31 de enero de 2021 | 79% | 15 de abril de 2021 | Si | Se evidencia el cargue de informacion a 31 de enero de 79% de cumplimiento faltando la siguiente documentacion: Plan de conservacion documental, Plan de preservacion digital, plan de austeridad y gestion ambiental (en monitoreo a este corte se encuentra cargado en transparencia mas el documento debe ser revisado ya que no se ajusta a la ley que le rige), plan institucional de capacitación, plan de gasto publico, manifestaciones de conflicto de interes, plan de mejoramiento, registro de activos de informacion y el indice de informacion clasificada y reservada | cargar el 100% de la informacion requerida |  |  | 30 de junio | Se reviso normatividad, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015 y la Resolucion 1519 de 2020 y se realizo la actualizacion del link de transparencia en coordinacion con la oficina de sistemas | 80% | 13 de agosto | No | Se evidencia en el link de transparencia la actualizacion según ultima actualizacion de la norma según Resolucion 1519 de 2020 https://www.uniguajira.edu.co/transparencia-2021 | Ninguna |  |  | 30 de septiembre | Se reviso normatividad, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015 y la Resolucion 1519 de 2020 y se realizo la actualizacion del link de transparencia en coordinacion con la oficina de sistemas | 80% | 15 de octubre | no | Se evidencia en el link de transparencia la actualizacion según ultima actualizacion de la norma según Resolucion 1519 de 2020 https://www.uniguajira.edu.co/transparencia-2021 | terminar la actulizacion del link en todos su items |  |  | 10 de diciembre | Se reviso normatividad, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015 y la Resolucion 1519 de 2020 y se realizo la actualizacion del link de transparencia en coordinacion con la oficina de sistemas | 80%
|  | 1.3 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020. | 80% de la informacion actualizada | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-18 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | Se actualizó la informacion requerida a ser colgada antes del 31 de enero de 2021, se incio con el analisis de la Resolución 1519 de 2020. para inciar con el proceso de actualizacion | 50% | 15 de abril de 2021 | No | Se evidencia el rediseño de la nueva estructura de transparencia en borrador para iniciar con el procesos en el link de transparencia institucional | Actualizar el link de acuerdo a la nueva resolucion |  |  | 30 de junio | La informacion se mantiene actiualizada según disposicion de la ley | 70% | 13 de agosto | No | La actualizacion de la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020, se evidencia en el link de transparencia institucional se debe trabajar en el item 6.Participa, 8. Información especifica para grupos de interés y 7.Datos abiertos principalmente | Actualizar la informacion según la normatividad que le rige |  |  | 30 de septiembre | La informacion se mantiene actiualizada según disposicion de la ley | 80% | 15 de octubre | no | La actualizacion de la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020, se evidencia en el link de transparencia institucional se debe trabajar en el item 6.Participa, 8. Información especifica para grupos de interés y 7.Datos abiertos principalmente | Actualizar la informacion según la normatividad que le rige |  |  | 10 de diciembre | La informacion se mantiene actiualizada según disposicion de la ley | 80%
|  | 1.4 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos institucionales en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Información actualizada acerca de trámites y otros procedimientos administrativos institucionales en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Oficina de Planeación Todas las dependencias | 2021-01-18 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | A 31 de enero de 2021 se realizo la estrategia de racionalizacion de tramites para 2021 y se actualizaron algunos tramites y procedimientos institucionales y fue publicada en el link de transparencia institucional | 30% | 15 de abril de 2021 | No | Se evidencia los tramites inscritos publicados en transparencia, mas deben ser revisados y se debe realizar la racionalizacion | revisar y actualziar los tramites |  |  | 30 de junio | Se creo en el nuevo link de transparencia según ultima resolucion 1519 de 2021 el item 5. Trámites y los subitems Trámites– GOV CO, Trámites– SUIT, Servicios, Otros Procedimientos Administrativos, se deben actualizar los dos ultimos | 50% | 13 de agosto | Si | Se evidencia la actualizacion de la informacion se debe trabajar en la de los subitems faltantes | Actualizar la informacion se debe trabajar en la de los subitems faltantes |  |  | 30 de septiembre | Se creo en el nuevo link de transparencia según ultima resolucion 1519 de 2021 el item 5. Trámites y los subitems Trámites– GOV CO, Trámites– SUIT, Servicios, Otros Procedimientos Administrativos, se deben actualizar los dos ultimos | 80% | 15 de octubre | no | Se debe trabajar en los opas para ser colgados en la pagina de transparencia | publicar los opas institucional |  |  | 10 de diciembre | Se creo en el nuevo link de transparencia según ultima resolucion 1519 de 2021 el item 5. Trámites y los subitems Trámites– GOV CO, Trámites– SUIT, Servicios, Otros Procedimientos Administrativos, se deben actualizar los dos ultimos | 80%
|  | 1.5 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Una (1) gestion realizada | Talento Humano Contratación | 2021-01-31 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | Se solicito a los contratistas la documentacion necesaria para su contratacion como es la hoja de vida del SIGEP completamente diligenciada y actualizada, donde el 100% la presento | 100% | 15 de abril de 2021 | No |  | ninguna |  |  | 30 de junio | Se solicito a los contratistas la documentacion necesaria para su contratacion como es la hoja de vida del SIGEP completamente diligenciada y actualizada, donde el 100% la presento | 100% | 13 de agosto | No | Se evidencia en el link del SIGEp https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida | Ninguna |  |  | 30 de septiembre | Se solicito a los contratistas la documentacion necesaria para su contratacion como es la hoja de vida del SIGEP completamente diligenciada y actualizada, donde el 100% la presento | 100% | 15 de octubre | no | Se evidencia en el link del SIGEp https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida | Ninguna |  |  | 10 de diciembre | Se solicito a los contratistas la documentacion necesaria para su contratacion como es la hoja de vida del SIGEP completamente diligenciada y actualizada, donde el 100% la presento | 100%
| Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Atender PQRSD radicadas en los tiempos establecidos | 80% de las PQRSD atendidas a tiempo | Secretaria General Todas las dependencias | 2021-01-18 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | Se Respondieron a tiempo el 100% de las PQRSDF recibidas | 0% | 15 de abril de 2021 | No | Se evidencia la publicacion del informe de PQRSDF donde se constata que le 100% de estos fueron atendidas a tiempo http://gunig2.uniguajira.edu.co:8080/gunig/f?p=103:1:14679242268993:::::# | ninguna |  |  | 30 de junio | Para el segundo trimestre se atendieron 68 PQRSD de las cuales el 100% fueron oportunas y el 97% eficaces | 50% | 13 de agosto | No | Se evidencia según informe publicado que el se atendieron 68 PQRSD, de las cuales 68 se trataron oportunamente y 66 fueron eficaces | Ninguna |  |  | 30 de septiembre | Para el tercer trimestre se atendieron 63 PQRSD | 75% | 15 de octubre | no | se evidencia informe colgado en la pagina web institucional en el espacio de pqrsdf- informes | Ninguna |  |  | 10 de diciembre | aun no realiza el cierre | 75%
| Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Elaborar Registro o inventario de activos de Información de la institución | Un (1) documento elaborado | Secretaria General Sistemas Comunicaciones | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | Aun no se realiza | 0% | 15 de abril de 2021 | No | El lider del proceso no proporciono la informacion necesaria mas se constato en el portal gov,co la publicacion del mismo el dia 22 de enero de 2021 como se evidencia en el siguiente link https://www.datos.gov.co/es/profile/hhui-zmmx | Publicar el documento en el link de transparencia institucional |  |  | 30 de junio | Aun no se realiza | 0% | 13 de agosto | Si | El lider del proceso no proporciono la informacion necesaria mas se constato en el portal gov,co no se evidencia su publicacion en el siguiente link https://www.datos.gov.co/es/profile/hhui-zmmx | Publicar el documento en el link de transparencia institucional |  |  | 30 de septiembre | Aun no se realiza | 0% | 15 de octubre | si | no se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | Aun no se realiza | 0%
|  | 3.2 | Realizar el esquema de publicación de información | Un (1) Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Comunicaciones | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | Se publico en el link de transparencia institucional antes del 31 de enero de 2021 | 100% | 15 de abril de 2021 | No | Se evidencia su publicacion en el link de transparencia institucional antes del 31 de enero de 2021, https://drive.google.com/file/d/183P-YKIG-iDEiORnwxsEpY0aPwi5OuMC/view | realizarle seguimiento |  |  | 30 de junio | Se encuentra publicado en transparencia | 100% | 13 de agosto | no | Se evidencia su publicacion en el link de transparencia institucional antes del 31 de enero de 2021, https://drive.google.com/file/d/183P-YKIG-iDEiORnwxsEpY0aPwi5OuMC/view | realizarle seguimiento |  |  | 30 de septiembre | Se encuentra publicado en transparencia | 100% | 15 de octubre | no | Se evidencia su publicacion en el link de transparencia institucional antes del 31 de enero de 2021, https://drive.google.com/file/d/183P-YKIG-iDEiORnwxsEpY0aPwi5OuMC/view | realizarle seguimiento |  |  | 10 de diciembre | Aun no se realiza | 100%
|  | 3.3 | Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Secretaria General | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | Aun no se realiza | 0% | 15 de abril de 2021 | No | No se evidencia su publicacion al revisar el item 10 de transparencia https://www.uniguajira.edu.co/new-transparencia | Elaborar documento y publicar |  |  | 30 de junio | Aun no se realiza | 0% | 13 de agosto | Si | No se evidencia su publicacion al revisar el item 10 de transparencia https://www.uniguajira.edu.co/new-transparencia | Elaborar documento y publicar |  |  | 30 de septiembre | Aun no se realiza | 0% | 15 de octubre | si | no se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | No fue realizado | 0% | si
| Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Habilitar el acceso a la información en diversos idiomas y lenguas de grupos etnicos propias del departamento de La Guajira | Un (1) idioma y una (1) lenguas de grupos etnicos propias del departamento de La Guajira | Oficina de sistemas | 2021-01-29 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | Aun no se realiza | 0% | 15 de abril de 2021 | No | No se evidencia https://www.uniguajira.edu.co/ | Realizar la habiliatacion del acceso de la informacion a varios idiomas como establece la meta |  |  | 30 de junio | Aun no se realiza | 0% | 13 de agosto | Si | No se evidencia https://www.uniguajira.edu.co/ | Realizar la habiliatacion del acceso de la informacion a varios idiomas como establece la meta |  |  | 30 de septiembre | Aun no se realiza | 0% | 15 de octubre | si | no se evidencia su realizacion |  |  |  | 10 de diciembre | Aun no se realiza | 0% | si
| Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información | Cuatro (4) Informe de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General Oficina de Planeación | 2021-01-18 | 2021-12-22 | 31 de marzo de 2021 | Se encuentra en construccion el primer informe de solicitudes información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información | 15% | 15 de abril de 2021 | No | Se evidencia el inform publicado según el siguiente link http://gunig2.uniguajira.edu.co:8080/gunig/f?p=103:1:14679242268993:::::# |  |  |  | 30 de junio | Se encuentra en construccion el según informe de solicitudes información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información | 50% | 13 de agosto | no | Se evidencia su publicación en el link http://gunig2.uniguajira.edu.co:8080/gunig/f?p=103:1:14534685405955:::::# | ninguna |  |  | 30 de septiembre | Se encuentra en construccion el según informe de solicitudes información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información | 75% | 15 de octubre | no | Se evidencia su publicación en el link http://gunig2.uniguajira.edu.co:8080/gunig/f?p=103:1:14534685405955:::::# | ninguna |  |  | 10 de diciembre | Aun no se realiza | 75%
|  | 5.2 | Realizar seguimiento a la publicación en página web, de la información, de acuerdo a Ley de transparencia 1712 de 2014. | Dos (2) seguimientos al link institucional de transparencia | Oficina de planeación | 2021-01-18 | 2021-12-31 | 31 de marzo de 2021 | Se realizo un primer seguimiento a 31 de enero de 2021 | 50% | 15 de abril de 2021 | No | Se realizo seguimiento a 31 de enero |  |  |  | 30 de junio | Se realizó revisión de la actualziacion del link de transparencia | 60% | 13 de agosto | no | Se evidencian correos y dispositivas con actualizacion del link de transparencia | Se debe serguir realizando seguimientos para completar toda la informacion requerida |  |  | 30 de septiembre | Se realizó revisión de la actualziacion del link de transparencia | 70% | 15 de octubre | no | Se evidencian correos y dispositivas con actualizacion del link de transparencia | Se debe serguir realizando seguimientos para completar toda la informacion requerida |  |  | 10 de diciembre | Se realizó revisión de la actualziacion del link de transparencia | 70%
[8 empty] | Total Primer seguimiento |  | 38.25% | [6 empty] | Total Segundo seguimiento |  | 50.83% | [6 empty] | Total Tercer seguimiento |  | 59.17% | [6 empty] | Total Cuarto seguimiento |  | 59.17%

## INIC 1
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
INICIATIVAS ADICIONALES 1: INTEGRIDAD PUBLICA | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 3 | [8 empty] | SEGUIMIENTO 4
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | [6 empty] | Seguimiento 1. Lider del proceso: 18 enero al 31 marzo 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 1. Oficina de Planeación: 1 Abril al 25 Abril 2021 |  |  |  | Seguimiento 1. Control interno: 26 abril al 30 abril 2021 |  | Seguimiento 2. Lider del proceso 1 abril a 30 junio 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 2. Oficina de Planeación: 1 julio al 15 agosto 2021 |  |  |  | Seguimiento 2 Control interno: 16 agosto al 31 agosto 2021 |  | Seguimiento 3. Lider del proceso 1 julio a 30 septiembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 3. Oficina de Planeación: 1 octubre al 15 octubre 2021 |  |  |  | Seguimiento 3. Control interno: 16 octubre al 31 octubre 2021 |  | Seguimiento 4. Lider del proceso 1 octubre al 10 diciembre 2021 |  | Porcentaje de Cumplimiento | Monitoreo 4. Oficina de Planeación: 11 diciembre al 15 diciembre 2021 |  |  |  | Seguimiento 4. Control interno: 16 diciembre al 31 diciembre 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Fecha del seguimiento 1 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 1 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 1 | Descripción | Fecha del seguimiento 2 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 2 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 2 | Descripción | Fecha del seguimiento 3 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 3 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 3 | Descripción | Fecha del seguimiento 4 | Descripción |  | Fecha del monitoreo 4 | ¿Se presento incumplimiento? (Colocar SI o NO) | Observación | Acciones a tomar | Fecha del seguimiento 4 | Descripción
Integridad | 1.1 | Solicitar a los funcionarios y contratristas de la Universidad de La Guajira a realizar el curso de código de integridad | Una (1) solicitud realizada | Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-22 | 31 de marzo | Talento humano le solicito a comunicaciones la elaboracion de una infografia con el fin de ayudar a los funcionarios a realizar el curso de codigo de integridad que ofrece funcion publica | 5% | 12 de abril | No | Se debe iniciar para el proximo corte la solicitud a los funcionarios y contratristas el curso de código de integridad | Solicitar a los funcionarios y contratristas de la Universidad de La Guajira faltantes por realizar el curso de código de integridad |  |  | 16 Julio de 2021 | El 3 de Mayo del 2021 se realizó nuevamente la divulgación a los funcionarios y contratistas de la Universidad de la Guajira sobre la importancia de realizar el curso de integridad a través de la Oficina de Comunicaciones. Así mismo, se desarrollo una infografia para sensibilizar a los servidores públicos y demás trabajadores. | 60% | 15 de agosto | No | Se evdiencia correo enviado a los funcionarios de la instituciona instandolos a realziar el curso | Realizar una nueva sensibilizacion |  |  | 30 de septiembre | El 3 de Mayo del 2021 se realizó nuevamente la divulgación a los funcionarios y contratistas de la Universidad de la Guajira sobre la importancia de realizar el curso de integridad a través de la Oficina de Comunicaciones. Así mismo, se desarrollo una infografia para sensibilizar a los servidores públicos y demás trabajadores. | 60% | 15 de agosto | No | Se evdiencia correo enviado a los funcionarios de la instituciona instandolos a realziar el curso | Realizar una nueva sensibilizacion |  |  | 10 de diciembre | se solicito a traves de correo electronico a loa s funcionarios realizar el curso de integridad el dua 10 de diciembre de 2021 dando plazo hasta el 15 de diciembre de 2021 | 100% | 13 de diciembre | No | Se evdiencia correo enviado a los funcionarios de la instituciona instandolos a realziar el curso DANDO CMO ULTIMO PLAZO 15 DE DICIEMBRE
Gestión Conflicto de Intereses | 2.1 | Realizar el autodiagnostico de gestion de conflictos de interes | Un (1) autodiagnostico realizado | Talento Humano | 2021-01-18 | 2021-12-22 | 31 de marzo | *Se solicitará a la oficina de planeación la asesoria de un experto de función publica para dictar una capacitacion a la oficina de talento humano sobre el tema de gestion de conflicto de interes * Se realizara reunion con la oficina de talento humano y la oficina de planeacion para realizar la revision y diseño del autodiagnostico | 2% | 12 de abril | Si | No se evidencia la elaboracion del autodiagnostico referente a conflicto de interes.Desde planeación se les envio una propuesta via correo el dia 29 de enero de 2021, para cumplir con el requerimiento y con el fin de ser revisada por la oficina de talento para su validacion | Realizar el autodiagnostico de gestion de conflictos de interes para el pronto diseño de la estrategia de |  |  | 16 de Julio de 2021 | Se realizó el autodiagnóstico de conflictos de interés | 100% | 15 de agosto | No | Se realizó el autodiagnóstico de conflictos de interés s eevidencia la el documento elaborado con un resultado de 28 de 100 | Publicar en el link de transparencia |  |  | 16 de Julio de 2021 | Se realizó el autodiagnóstico de conflictos de interés | 100% | 15 de agosto | No | Se realizó el autodiagnóstico de conflictos de interés s eevidencia la el documento elaborado con un resultado de 28 de 100 | Publicar en el link de transparencia |  |  | 10 de diciembre | Se realizó el autodiagnóstico de conflictos de interés | 100% | 13 de diciembre | No | Se realizó el autodiagnóstico de conflictos de interés s eevidencia la el documento elaborado con un resultado de 28 de 100 no se evidencia su plublicacion | Publicar en el link de transparencia
| 2.2 | Diseñar la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Una (1) estrategia realizada | Talento Humano | 2021-01-18 | 2021-12-22 | 31 de marzo | *Se solicitará a la oficina de planeación la asesoria de un experto de función publica para dictar una capacitacion a la oficina de talento humano sobre el tema de gestion de conflicto de interes * Se realizara reunion con la oficina de talento humano y la oficina de planeacion para realizar el diseño de la estrategia de conflicto de intereses 2021 | 2% | 12 de abril | Si | Se debe tener presente que esto es algo de ley que debio ser colgado en el link de transparencia institucional antes del 31 de enero de 2021. Desde planeación se les envio una propuesta via correo el dia 29 de enero de 2021, para cumplir con el requerimiento y con el fin de ser revisada por la oficina de talento para su validacion | Diseñar la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y publicarla en el link de transparencia institucional en el item 6 planeacion |  |  | 16 Julio de 2021 | Se construyó la estrategia de Conflictos de Intereses diligenciando el formato establecido para tal actividad expedido por la Función Pública | 100% | 15 de agosto | No | Se construyó la estrategia de Conflictos de Intereses diligenciando el formato establecido para tal actividad expedido por la Función Pública | Publicar en el link de transparencia |  |  | 16 Julio de 2021 | Se construyó la estrategia de Conflictos de Intereses diligenciando el formato establecido para tal actividad expedido por la Función Pública | 100% | 15 de agosto | No | Se construyó la estrategia de Conflictos de Intereses diligenciando el formato establecido para tal actividad expedido por la Función Pública | Publicar en el link de transparencia |  |  | 10 de diciembre | Se construyó la estrategia de Conflictos de Intereses diligenciando el formato establecido para tal actividad expedido por la Función Pública | 100% | 13 de diciembre | No | Se construyó la estrategia de Conflictos de Intereses diligenciando el formato establecido para tal actividad expedido por la Función Pública | Publicar en el link de transparencia
[7 empty] | Total Primer seguimiento |  | 3% | [6 empty] | Total Segundo seguimiento |  | 86.67% | [6 empty] | Total Tercer seguimiento |  | 86.67% | [6 empty] | Total Cuarto seguimiento |  | 100%

## CONSOLIDADO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
CONSOLIDADO SEGUIMIENTOS PAAC
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
COMPONENTE | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO | CUARTO SEGUIMIENTO
RIESGOS | 20.6% | 66% | 82% | 85%
RACIONALIZACION | 60% | 100% | 100% | 100%
RENDICION DE CUENTAS | 0% | 32% | 22.5% | 65%
ATENCION AL CIUDADANO | 11.5% | 28% | 41% | 28%
TRANSPARENCIA | 38.25% | 50.83% | 59.17% | 59.17%
INICIATIVA 1. INTEGRIDAD PUBLICA | 3% | 86.67% | 86.67% | 100%
| 22.23% | 60.58% | 65.22% | 65.22%