## Phases principales
Objectif: |  | Connaître la chronologie sommaire | PHASES PRINCIPALES D'UN PROJET DE CONSTRUCTION
des phases d'un projet de construction
P
1/ | PROGRAMME |  | Esquisse architecte |  | H
A
2/ | AVANT-PROJET ( AVP ) |  |  |  | S
| Avant-Projet Sommaire ( APS ) |  | Notice descriptive sommaire |  | E
| Avant-Projet Définitif ( APD ) |  | Descriptif des ouvrages
E
3/ | PROJET ( PRO ) |  |  |  | T
| Spécifications Techniques Détaillées ( STD ) |  | CCTP par lot |  | U
| Dossier de consultation des Entreprises ( DCE ) |  | Acte d'engagement, CCAP, CCTP, délais, Planning … |  | D
E
4/ | CONSULTATION DES ENTREPRISES |  | Assistance Marché de Travaux ( AMT )
P
5/ | TRAVAUX |  | Ordonnancement, Pilotage, Coordination ( OPC ) |  | H
A
6/ | CONTRÔLE GENERAL DES TRAVAUX ( CGT ) |  | Pompiers, BET, MO | Bur Tech Etude Maître Oœuvre | S
E
7/ | RECEPTION ET DECOMPTE DES TRAVAUX ( RDT ) |  | Démarrage de périodes de garanties légales
|  |  | Emission de réserves éventuelles par le maître-d'œuvre |  | T
R
8/ | ELABORATION DU |  |  |  | A
| DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES ( DOE ) |  | L'ouvrage est sous responsabilité du maître d'ouvrage |  | V
A
U
U
X

## Pièces descriptives marchés
PIÈCES DESCRIPTIVES DES MARCHÉS DE TRAVAUX
Définies par le règlement des marchés publics
PROGRAMME + ESQUISSE ARCHITECTE
AVP | NOTICE |  |  |  |  | DOSSIER |  |  |  | DECOMPOSITION
| DESCRIPTIVE |  |  |  |  | DE PLANS |  |  |  | DE L'OPERATION
| SOMMAIRE |  |  |  |  | D'ARCHITECTE |  |  |  | EN LOTS
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
VISA DU MAÎTRE D'OUVRAGE
| NOTICES |  |  |  |  | C.C.T.P |  |  |  | Plan Exécution d'Ouvrage
| TECHNIQUES |  |  |  | + | Cahier des Clauses |  |  | + | PEO si réalisés par la
[6 empty] | Techniques Particulières |  |  |  | maîtrise d'œuvre
PRO
D.C.E
Dossier de consultation des Entreprises
PHASE DE CONSULTATION DES ENTREPRISES + REMISES DES OFFRES
MISE AU POINT DES MARCHÉS
P.E.O
Plan Exécution d'Ouvrage
EXE |  |  |  | réalisés par les entreprises en relation avec les CCTP
PLAN DE SYNTHÈSE
VISA DES ÉTUDES D'EXÉCUTION ET DE SYNTHÈSE
ORDRE DE SERVICE A L'EXÉCUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX
TRAVAUX plans d'atelier
RÉCEPTION DES TRAVAUX
|  | NOTICE D'UTILISATION | [5 empty] | D.O.E
RDT |  | OU D'ENTRETIEN |  |  |  |  | + | Dossier des Ouvrages Exécutés

## Terminologie acte construire
ACTE DE CONSTRUIRE: FICHE RÉCAPITULATIVE - TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE | QUI |  | FAIT QUOI
* Particulier
Maître d'ouvrage | * Collectivité locale |  | A des idées, un PROJET, et un financement pour construire
commenditaire / payeur | * Etat
| * Architecte |  | Concrétise les souhaits du maître d'ouvrage et établit un
| * Bureau d'Etude Technique |  | Avant-Projet ( soumet des idées et suggestions ).
Maître d'œuvre | * Associés: Contrôleur Technique |  | Il est directement choisi par le maître d'ouvrage pour les
|  | CSPS, OPC | petits marchés et sur concours pour les gros marchés.
Coordinateur Sécurité Protection Santé
Ordonnancement Pilotage Coordination
| Maître d'œuvre |  | Etablissent la demande d'obtention du Permis de Construire
|  | ( et maître d'ouvrage ) | auprès de la mairie ( ou DDE ). Cette demande doit être
Permis de |  |  | conforme au POS ( Plan d'Occupation des Sols ), au PLU
Construire ( PC ) |  |  | ( Plans Locaux d'Urbanisme ), éventuellement aux directives
des monument historiques( voir Certificat d'Urbanisme ).
Les entreprises exécutantes sont choisie directement par le maître d'ouvrage pour de petits marchés
Appel d'offre | ou après mise en concurrence avec d'autres pour les gros marchés. Dans ce cas, les entreprises
intéressées reçoivent un exemplaire du dossier d'architecte pour réaliser l'Avant Projet Sommaire.
Avant Projet | Entreprises soumissionnaires |  | Donne le Quantitaif et le coût Estimatif du projet
Sommaire |  |  | ( coût d'intervention sur le chantier )
| La ou les |  | Etablissent le Projet Détaillé ou Projet d'Exécution comprenant:
| entreprises retenues |  | * | Les calculs
Remise se |  |  | * | Les plans d'exécution
soumissions |  |  | * | Les plannings
|  |  | * | La recherche de sous-traitance
puis, lancement des travaux avec suivis de chantiers
| Maître d'œuvre |  | Contrôle de l'évolution et de la conformité de la réalisation par
Contrôle des | Entreprises |  | rapport aux projet, règles de l'art et règlrmentation.
travaux | Contrôleur Technique ( Assur ) |  | Chacun fait ses contrôles séparément ou par lots lors des
| OPC - CSPS |  | réunions de chantier.
Récetion des | Maître d'œuvre |  | On s'assure que l'ouvrage livré est bien conforme au cahier
travaux |  | ( et maître d'ouvrage ) | des charges, donc à ce que le client a demandé … et payé.
Entreprises

## contenus phases
Objectif: | Connaître la chronologie sommaire |  |  | CONTENUS PRINCIPAUX DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'ACTE DE CONSTRUIRE
des phases de l'acte de construire
PHASE 1 |  |  | PHASE 2 |  | PHASE 3 |  | PHASE 4 |  | PHASE 5
[5 empty] | Etude détaillée des |  | Suivi de chantier |  | Prix de Revient
Projet client |  |  | D.C.E |  | procédés d'exécution |  |  |  | Rentabilité
Description |  | Enveloppe | Etudes des | Consultation | Etude technique | Etude de prix | Contrôle de | Contrôle des | Comparaison
d'intentions |  | budgétaire | procédés et | des fournisseures | * Plans détails | * Optimistion | l'exécution | dépenses
|  |  | des matériaux | Remise de prix | * Plans exécution | - matériaux
Architecte |  | Econiomiste |  |  | * Analyse de | - main d'œuvre |  |  | Coût | Coût
Esquisse |  | Pré-estimation | Etude des | Avant-métré | fabrication | - sous-traitance | Rapport journalier |  | prévisionnel | réel
A.P.S |  | Ratios prix / m² | propositions | et devis | * Installation | - matériel | * Quantités réalisées
|  | Rapport en % | de variantes | Quantitatif | de chantier | etc … | * Consommation matériaux
[5 empty] | * Calendrier |  | - bons de livraison |  | Critères de | Statistiques
Projet détaillé |  |  |  | * Bordereau | etc … |  | * Consommation main-d'œuvre |  | rentabilité | ( Coef PV )
Architecte | BE Technique | Economiste |  | d'entreprise |  |  | - feuilles d'heures
* Plans | * Plans BA | * Métré |  | * Expériences |  |  | * Utilisation d'engin
* CCTP (1) | * Etude Thermique | * Quantitatifs |  | de chantiers | Etude des besoins |  | - feuilles d'heures |  | Mémoire | Décompte
* CCAP (2) | * Etude des sols | * CCTP | Choix et | antérieurs | * En matériaux |  |  |  | définitif | définitif
* RPAO (3) | etc … | * RPAO | adaptation des |  | - débits
* Acte |  | etc … | prix unitaires | Sous-détails | - approvisionnements |  | Etat de situation
engagement |  |  |  | simplifiés | * En main-d'œuvre |  | provisoire |  | Dossier des
|  |  |  | * Déboursé | - qualification |  |  |  | ouvrages
D.C.E = Dossier de Consultation |  |  |  | prévisionnel | - équpes / cadences |  |  |  | exécutés
des Entreprises |  |  |  | * Coefficient de | * En matériel |  | Demande d'acompte
|  |  |  | prix de vente | - parc |  | provisoire
(1) = Cahier des Clauses Techniques Particulières |  |  | Devis |  | - location / achat
(2) = Cahier des Clauses Administratives Particulières |  |  | estimatif
(3) = Règlement Particulier d'Appel d'Offres |  |  | Prix global |  | Démarches administratives
|  |  | forfaitaire |  | * Demande d'autorisation de travaux
sur la voie publique
* Demande de branchements
eau / EDF / PTT / etc …
* Ouverture de comptes bancaires
* Demande de caution bancaire
* P.H.S = Plan Hygiène Sécurité etc ...