## 2016
Palazzo Nuovo
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Ritinteggiatura Aule 1° piano dalla 32 alla 39
Fine lavori | Gennaio: in corso; Agosto: agosto
Lavori affidati con verbale di "somma urgenza"
Rimozione linoleum Locali Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e CNR
Fine lavori | Settembre: settembre
Lavori affidati con “procedura negoziata”
Rimozione linoleum Aule 1° piano Lato Via Sant'Ottavio
Visita SpreSAL-Arpa | Gennaio: 31 gennaio (lotto 2 - aule da 9 a 16)
Restituibilità | Gennaio: 13 gennaio (lotto 2 - aule 9-14 e lotto 3 aule 17-19, aula 30)
Inizio lavori edili | Gennaio: 14 gennaio (lotto 2 - aule 9-16) 15 gennaio (lotto 3 aule 17-19, aula 30)
Fine lavori edili | Febbraio: 7 febbraio (lotto 3 - aule 17-19, aula 30); Aprile: 8 aprile lotto 2 (aule 9-16)
Confinamento pavimentazione al secondo piano tra le scale 1 e 2
Invito a ditte specializzate di presentare offerta | Luglio: 21 luglio
Scadenza presentazione offerte | Agosto: 4 agosto
Notifica all'organo di Vigilanza | Agosto: 19 agosto
Consegna dei lavori | Agosto: 26 agosto
Inizio lavori di bonifica per confinamento | Agosto: 29 agosto
Fine dei lavori di confinamento | Settembre: 10 settembre
Data ispezione visiva post bonifica | Settembre: 28 settembre 2016
Filtri ingresso zone gialle e rosse non bonificate dal piano 3 al 6
Inizio lavori | Giugno: 28 giugno 2016
Fine lavori | Luglio: 20 luglio 2016
Lavori affidati con “procedura aperta”
Copertura linoleum e pulitura a umido di tutte le superfici Biblioteca di Filologia, Linguistica e Tradizione Classica (ex Rostagni)
Inizio lavori edili | Gennaio: 25 gennaio
Fine lavori edili | Febbraio: 12 febbraio
Pulitura a umido e lavori di confinamento e rimozione Biblioteche Filosofia e AMS (ex DAMS)
Avvio cantiere | Gennaio: 27 gennaio
Fine lavori | Febbraio: 18 febbraio
Pulitura a umido Biblioteca di Geografia
Avvio cantiere | Febbraio: 1 febbraio
Fine lavori | Febbraio: 10 febbraio
Pulitura a umido Cinedumedia (ex Laboratorio Quazza)
Avvio cantiere | Febbraio: 1 febbraio
Fine lavori | Febbraio: 5 febbraio
Lavori affidati con "affidamento diretto"
Pulizia ALI (Atlante Linguistico)
Inizio lavori | Agosto: 22 agosto
Fine lavori | Agosto: 26 agosto
Trasloco volumi | Settembre: 9 settembre
Pulizia a umido degli ambienti dal piano dal 3 al 6
Inizio lavori | Dicembre: 12 dicembre 2016
Fine lavori | Dicembre: 22 dicembre

## 2015
Palazzo Nuovo
| Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Lavori affidati con verbale di "somma urgenza"
Rimozione linoleum Scala 3 Lato C.so San Maurizio
Presentazione piano lavori | Maggio: 28 maggio
Allestimento cantiere | Giugno: 12 giugno
Visita SpreSAL | Giugno: 26 giugno
Avvio cantiere | Giugno: 29 giugno
Fine lavori bonifica | Luglio: 8 luglio
Visita SpreSAL-Arpa | Luglio: 16-20 luglio
Restituibilità | Agosto: 11 agosto
Inizio lavori edili | Agosto: 12 agosto
Fine lavori edili | Agosto: 25 agosto
Rimozione linoleum Scala 1 Lato Via Verdi
Presentazione piano lavori | Maggio: 28 maggio
Allestimento cantiere | Luglio: 21 luglio
Visita SpreSAL | Luglio: 24 luglio
Avvio cantiere | Luglio: 24 luglio
Fine lavori bonifica | Agosto: 12 agosto
Visita SpreSAL-Arpa | Agosto: 21 agosto
Restituibilità | Agosto: 25 agosto
Inizio lavori edili | Settembre: 11 settembre
Fine lavori edili | Settembre: 30 settembre
Rimozione linoleum Scala 2 (Centrale)
Presentazione piano lavori | Aprile: 16 aprile
Allestimento cantiere | Maggio: 21 maggio
Visita SpreSAL | Maggio: 25 maggio
Avvio cantiere | Maggio: 25 maggio
Fine lavori bonifica | Giugno: 12 giugno
Visita SpreSAL-Arpa | Giugno: 26-30 giugno
Restituibilità | Luglio: 15 luglio
Inizio lavori edili | Luglio: 22 luglio
Fine lavori edili | Agosto: 8 agosto
Rimozione linoleum Aule 1° piano Lato Via Roero di Cortanze* (sale regia, zone cattedra e retri cattedra)
Presentazione piano lavori | Giugno: 29 giugno
Allestimento cantiere | Luglio: 28 luglio
Visita SpreSAL | Agosto: 31 agosto
Avvio cantiere | Settembre: 3 settembre
Fine lavori bonifica | Settembre: 9 settembre
Visita SpreSAL-Arpa | Settembre: 18 settembre
Restituibilità | Settembre: 24 settembre (lotto 1 - aule da 32 a 35); Ottobre: 9 ottobre (lotto 2 - aule 36, 37,38,39)
Inizio lavori edili | Settembre: 24 settembre (lotto 1 - aule da 32 a 35); Ottobre: 10 ottobre (lotto 2 - aule 36, 37,38,39)
Fine lavori edili | Ottobre: 9 ottobre (lotto 1 - aule da 32 a 35) 14 ottobre (lotto 2 - aule da 36 a 39)
Rimozione linoleum Locali Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e CNR
Presentazione piano lavori | Luglio: 1 luglio
Allestimento cantiere | Settembre: 3 settembre
Visita SpreSAL | Settembre: 24 settembre
Avvio cantiere | Settembre: 24 settembre
Fine lavori bonifica | Ottobre: 20 ottobre
Visita SpreSAL-Arpa | Ottobre: 28 ottobre
Restituibilità | Novembre: 16 novembre
Inizio lavori edili | Novembre: 16 novembre
Fine lavori edili
Lavori affidati con “procedura negoziata”
Pulitura a umido 3 aule magne e atrio
Avvio cantiere | Settembre: 1 settembre
Fine lavori | Settembre: 18 settembre
Pulitura a umido Biblioteca Tabacco
Avvio cantiere | Agosto: 10-14 agosto
Fine lavori | Settembre: 1 settembre
Rimozione linoleum Aule 1° piano Lato Via Sant'Ottavio
Presentazione piano lavori | Agosto: 3 agosto
Allestimento cantiere | Agosto: 20 agosto
Visita SpreSAL | Agosto: 31 agosto (lotto 1 - aule da 4 a 8); Settembre: 18 settembre (lotto 2 - aule da 9 a 14)
Avvio cantiere | Agosto: 31 agosto (lotto 1 - aule da 4 a 8); Settembre: 19 settembre (lotto 2 - aule da 9 a 14)
Fine lavori bonifica | Settembre: 10 settembre (lotto 1 - aule da 4 a 8)
Visita SpreSAL-Arpa | Settembre: 18 settembre (lotto 1 - aule 4 a 8)
Restituibilità | Settembre: 28 settembre (lotto 1 - aule 4 a 8)
Inizio lavori edili | Settembre: 25 settembre (lotto 1 - aule 4 a 8)
Fine lavori edili | Novembre: 11 novembre (lotto 1 - aule 4 a 8)
Lavori affidati con “procedura aperta”
Pulitura a umido locali Master Giornalismo
Avvio cantiere | Novembre: 2 novembre
Fine lavori | Novembre: 15 novembre
Pulitura a umido controsoffitti corridoi intero edificio
Avvio cantiere | Agosto: 24-28 agosto* (piano -1, piano terra e piano 1)
Fine lavori | Settembre: 15 settembre (piano -1, piano terra e piano 1)
Pulitura Fan coil intero edificio
Avvio cantiere | Agosto: 31 agosto (piano 1 - Lato Roero di Cortanze)
Fine lavori piano 1 (Lato Roero di Cortanze) | Settembre: 8 settembre (piano 1 - Lato Roero di Cortanze)
* Inoltre il 10 agosto sono iniziati i lavori di pulizia straordinaria dei seguenti ambienti del fabbricato: lotto 1) biblioteca interdipartimentale Tabacco lotto 2) atrio seminterrato (zona accesso CELID), scaloni di collegamento al secondo interrato (zona Atlante linguistico) lotto 3) scaloni accesso al piano primo, porzioni di atrio principale lotto 4) aule magne, completamenti atrio principale. I lavori sono terminati a settembre/ottobre con l'inizio delle lezioni | bar: Dicembre