## Pagina1
Fecha generación : 2022-12-22
| Nombre de la entidad: |  |  | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
| Sector administrativo: |  |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
| Departamento: |  |  | La Guajira
| Municipio: |  |  | RIOHACHA |  |  |  |  | Fecha |  | 2022-12-22
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Plantilla Único - Hijo |  | 72755 | Grado de pregrado y posgrado |  | Inscrito | El estudiante en proceso de graduación debía recoger las firmas físicas que autorizaban su paz y salvo en materia financiera, académica, biblioteca, bienestar universitario, para proceder a autorizar su volante de pago de derecho a grado. | Desarrollo de una aplicación digital para facilitar la Interoperabilidad entre dependencias que aportan las certificaciones que habilitan al estudiante para el pago del derecho a grado. | Es estudiante ya no deberá hacer largas filas para obtener las certificaciones firmadas por las diferentes Dependencias que legalizan su estado en la universidad, mejorando el tiempo del trámite, costos de transporte y el seguimiento se podrá hacer de manera virtual |  | Tecnologica |  | Interoperabilidad interna | 01/02/2022 | 22/12/2022 |  | 01/09/2022 | Ofician de Admisiones Registro y Control Académico |  | Si | 100 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para la racionalización del trámite “grado pregrado y postgrado” se realizó un plan de trabajo el cual se detalla a continuación:Tema:Ajuste al proceso de grado de Pregrado y Posgrado. Actividad: -Actualización del procedimiento para la solicitud de grado de estudiantes. -Socialización de la actualización ante la comunidad académica.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Actualmente los estudiantes realizan el trámite de grado tanto para pregrado como postgrado a través de la “plataforma del proceso de grado” ubicada en la página web de la Oficina de Admisiones y Registros de la Universidad de la Guajira. Los pasos para realizar el trámite se pueden apreciar en el instructivo de requisitos de grado.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Actualmente el trámite se encuentra actualizado en el SUIT. Esto se puede corroborar en el enlace anexo. http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=72755
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Actualmente los usuarios se encuentran realizando el trámite a través de la “plataforma del proceso de grado”.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se han capacitado alrededor de 6.000 estudiantes por parte de Admisiones, registro y control académico.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Desde el área encargada elaboraron un mecanismo de medición del servicio por el cual miden el nivel de satisfacción de los usuarios en los distintos tipos de servicio que prestan a través de los tramites, el cual lleva por nombre “SiMeSaUs Uniguajira”.
Plantilla Único - Hijo |  | 74830 | Reingreso a un programa académico |  | Inscrito | El estudiante hacia la solicitud a través de un oficio o correo electrónico al consejo de factultad que le compete. En el caso del oficio era necesario dirigirse directamente a la facultad para entregar la solicitud. | Desarrollo de una aplicación digital para facilitar la Interoperabilidad y proceder a realiza la solicitud a través de la plataforma de mi campus (SMA) la cual entregara esta solicitud vía correo electrónico. | El usuario se ve beneficiado en la reducción de pasos para hacer la solicitud al no tener que buscar el correo al cual escribirá la solicitud, sino que en la plataforma realiza inmediatamente la acción. Reducción en los costos de transporte por la oportunidad de hacer el trámite de manera virtual por la página de mi campus de la Universidad. |  | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 01/02/2022 | 22/12/2022 |  | 01/09/2022 | Oficina de Admisiones Registro y Control Académico |  | Si | 100 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para la racionalización del trámite “reingreso a un programa académico” cuentan con el plan de trabajo, el cual se detalla a continuación: Tema: Reintegro a Programas Académicos de Pregrado y Posgrado. Actividad: -Ajuste y habilitación del módulo en la plataforma académica SMA. -Actualización del procedimiento para la solicitud de reintegros. -Construcción del instructivo. -Socialización ante la comunidad académica.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Actualmente los reintegros se realizan a través de la plataforma académica SMA (Software de Manejo Avanzado). Los pasos de como los estudiantes realizan la solicitud se pueden observar en el documento pdf “instructivo-reintegros” el cual lleva por nombre “Instructivo proceso de solicitud de reintegro”.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Actualmente el trámite se encuentra actualizado en el SUIT. Esto se puede corroborar en el enlace anexo. http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=74830
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Actualmente los usuarios se encuentran realizando el trámite a través de la plataforma académica. Lo anterior le permite al usuario realizar la solicitud de forma virtual sin tener la necesidad de trasladarse hasta la Institución para realizar la solicitud de reintegro, esto le permite a los mismos obtener beneficios en cuanto el tiempo gastado para realizar al trámite y una reducción en cuanto a costos de transporte.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Además de las socializaciones se realizaron capacitaciones.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Desde el área encargada elaboraron un mecanismo de medición del servicio por el cual miden el nivel de satisfacción de los usuarios en los distintos tipos de servicio que prestan a través de los tramites, el cual lleva por nombre “SiMeSaUs Uniguajira”.