## FIM 2020 Cloacas
Nombre del Proyecto	Plan de extensión de la red de cloacas. FIM 2020
Expediente	2410/20
Descripción del proyecto	La obra es necesaria no solo para consolidad la calidad de vida del vecino sino también desde ese punto de vista sanitario. Es indudable que este servicio repercute favorablemente en la disminución de enfermedades ligadas a la contaminación del agua y de las napas y, al mismo tiempo, en evitar que se continúe el proceso de contaminación.
Avances del proyecto	al 23 de Junio 40% de avance físico
Alcance a la finalización	1035ml de Red de cloacas que cubren 9 cuadras de distintas zonas de la localidad. Al final de la obra se llega a benefciar a 276 habitantes en la actualidad y al final del período de diseño se estima un total de 576 habitantes potenciales, considerando que cada cuadra llegue al 100% de ocupación.
Referecias a informes y evaluaciones	El proyecto y el anteproyecto presentan todos los estudios previos y factibilidades solicitadas.
Entidad licitante	Empresa RG Contrucciones SRL (Licitación privada)
Presupuesto del proyeto	$4220685,48, provenientes de provincia FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA
Duración estimada	180 días
Fecha de finalización	23/11/2021
Ubicación del proyecto
Persona o entidad responsable del proyecto	Arquitecto Diego Omar Pelegrinelli; Arquitecta María Belén Lucarelli